## ТО
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Председатель правления ТСЖ "Калинина 1" |  |  |  | Генеральный директор ООО "УправДом плюс"
_______________________А.В.Щекин |  |  |  | _____________________К.Б.Копосов
План проведения технического обслуживания
на период обслуживания с 01.04.2013г. - по 31.03.2014г.
по адресу: г. Котлас, ул. Калинина д.1
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Площадь | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр 52-16-01 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 4412.8 | 10 м2 | 0.2 | октябрь
2 |  | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 4412.8 | 10 м2 | 0.2 | апрель-май
Водопроводные и канализационные сети
1 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (чердачное помещение, подвал) | 4412.8 | 1000 м2 осматр. площади | 0.883 | октябрь
2 | хроном. | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 4191.2 | 100 | 0.76
3 | ТНВ 3.4.20 (прим) | Прочистка канализационной сети:внутренней | 4191.2 | пролет между ревизиями | 8 | по заявкам
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-23-01 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 4412.8 | 1000 м3 здания | 18.032 | июнь
2 | ГЭСНр 65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 4412.8 | 1000 м3 здания | 18.032
3 | ТНВ 3.4.52. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 4412.8 | 1000 м3 здания | 18.032
4 | хроном. | Промывка ВВП | 4412.8 | секция | 8 | июль
5 | 2.2.2.1.39 | Опресовка ВВП | 4412.8 | 100 | 0.4
6 | т. 6.6-14 | Демонтаж калача М273 | 4412.8 | калач | 8
7 | т. 6.6-14 | Монтаж калача М273 | 4412.8 | калач | 8
8 | т. 6.11.14 | Очистка калача М273 | 4412.8 | калач | 8
9 | т. 6.11.14 * | Очистка ВВП ручная (273) | 4412.8 | секция | 8
10 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 4412.8 | стояк | 8 | сентябрь
11 | ГЭСНр 65-18-02 (прим) | Снятие, прочистка и установка фильтра | 4412.8 | 100 приборов | 0.02
12 | ВД 1-06-05-01-02 | Снятие показаний прибора учета | 4412.8 | 1 узел | 1 | ежемесячно
Электрические сети и оборудование
1 | ТНВ 3.7.8. | Техобслуживание ВРУ и СПУ | 4191.2 | единица | 4 | апрель
2 | ГЭСНр 67-13-01(прим) | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 4412.8 | 100шт. | 0.4
3 | ТНВ 3.7.7 (прим.) | Осмотр подвалов электрика | 4412.8 | 1000 м2 осматр. площади | 0.4415
4 | хронометраж | Снятие показаний электросчетчиков | 4191.2 | шт | 78 | ежемесячно
Внутридомовое газовое оборудование
1 | 5.1.3. | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 4191.2 | 1 км | 0.085 | август-сентябрь
2 | 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | 4191.2 | задвижка | 1
3 |  | Изоляционное фланцевое соединение | 4191.2 | 1 соед | 1
4 | 10.2.221.3. | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметром до 50мм | 4191.2 | кран | 24
5 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на одном стояке до 5 | 4191.2 | стояк | 24
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Единые ведомственные нормы времени и расценок на специализированные ремонтно-строительные, противопожарные и профильные работы | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | 4191.2 | канал | 152 | ноябрь
Главный инженер ООО "УправДом плюс"_______________________А.А.Сущенко

## ТР
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Председатель правления ТСЖ "Калинина 1" |  |  |  | Генеральный директор ООО "УправДом плюс"
_______________________А.В.Щекин |  |  |  | _____________________К.Б.Копосов
План проведения текущего ремонта
на период обслуживания с 01.04.2013г. - по 31.03.2014г.
по адресу: г. Котлас, ул.Калинина д.1
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Площадь | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | хронометраж | Ремонт межпанельных швов (промышленный альпинизм) | 4412.8 | 1м | 84 | июнь
2 | ГЭСНр 63-01-01 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,25м2 | 4191.2 | 100 м2 | 0.006 | ноябрь
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | ГЭСНр 65-05-02 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 4412.8 | 100 шт. | 0.08 | ноябрь
2 | ГЭСНр 65-16-02 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:32 мм | 4412.8 | 100 шт. | 0.08
3 | смета | Установка водомерного узла | 4412.8 | 1 узел | 1
Канализация
1 | хронометраж | Установка полиэтиленовых заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм | 4412.8 | 1 заглушка | 12 | ноябрь
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-05-02 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 4412.8 | 100 шт. | 0.05 | июнь
2 | ГЭСНр 65-05-01 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 4412.8 | 100 шт. | 0.05
3 | ГЭСНр65-16-02 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:32 мм | 4412.8 | 100 шт. | 0.05
4 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 4412.8 | 100 шт. | 0.05
5 | ГЭСНр 65-09-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:15 мм | 4412.8 | 100м | 0.01
6 | ГЭСНр 65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 4412.8 | 100м | 0.01
7 | ГЭСНр 65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 4412.8 | 100м | 0.01
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр67-08-01, прим, ГЭСНм 08-02-413-01 | Установка светильников с: лампами накаливания НСП с датчиками движения | 4191.2 | 100шт. | 0.48 | декабрь
2 | смета | Установка светодиодного светильника с фотореле на стене дома (дворовое освещение) | 4191.2 | шт. | 2
Главный инженер ООО "УправДом плюс"_______________________А.А.Сущенко