## ТР
Отчет по текущему ремонту
на период обслуживания с 01.04.2013г. - по 31.03.2014г.
по адресу: г. Котлас, ул.Калинина д.1
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Стоимость услуги | Объем по факту | Стоимость услуги по факту
Конструктивные элементы здания
1 | Ремонт межпанельных швов (промышленный альпинизм) | 1м | 84 | 91799.17 | 93 | 101634.7954
2 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,25м2 | 100 м2 | 0.006 | 1182.591 | 0.06 | 5115.6
3 | Ремонт кровли балконного козырька с покрытием линокромом | м2 | 0 | 0 | 7 | 1700.81
4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600мм без фартука | м | 0 | 0 | 2 | 520.9
5 | Смена замков | шт. | 0 | 0 | 2 | 475.25
|  |  |  | 92981.761 |  | 109447.3554
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.08 | 8791.74 | 0 | 0
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:32 мм | 100 шт. | 0.08 | 4575.48 | 0 | 0
3 | Установка водомерного узла | 1 узел | 1 | 57247.68 | 1 | 57247.68
Итого по виду работ: |  |  |  | 70614.9 |  | 57247.68
Канализация
1 | Установка полиэтиленовых заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм | 1 заглушка | 12 | 1561.26 | 0 | 0
Итого по виду работ: |  |  |  | 1561.26 |  | 0
Горячее водоснабжение
1 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0 | 0 | 0.15 | 16476
2 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0 | 0 | 0.15 | 13168.74
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0 | 0 | 0.15 | 8585.76
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0 | 0 | 0.15 | 6967.59
5 | Установка спускных кранов диаметром до:15 мм | 100 шт. | 0 | 0 | 0.05 | 2478.2
6 | Установка насоса на ГВС | шт. | 0 | 0 | 1 | 5680.95
Итого по виду работ: |  |  |  | 0 |  | 53357.24
Всего по виду работ: |  |  |  | 0 |  | 110604.92
Тепловые сети
1 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.05 | 5492 | 0.01 | 588.4
2 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.05 | 4389.58 | 0.01 | 367.916
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.05 | 2861.92 | 0 | 0
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.05 | 2322.53 | 0 | 0
5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:15 мм | 100м | 0.01 | 599.17 | 0 | 0
6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 100м | 0.01 | 675.71 | 0 | 0
7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 100м | 0.01 | 765.74 | 0 | 0
8 | Установка спускных водоразборных кранов диаметром до:15 мм | шт. | 0 | 0 | 10 | 5984.7
Итого по виду работ: |  |  |  | 17106.65 |  | 6941.016
Электрические сети и оборудование
1 | Установка светильников с: лампами накаливания НСП с датчиками движения | 100шт. | 0.48 | 43884.08 | 0.56 | 43884.08
2 | Установка светодиодного светильника с фотореле на стене дома (дворовое освещение) | шт. | 2 | 47435.23 | 2 | 47435.23
Итого по виду работ: |  |  |  | 91319.31 |  | 91319.31
Итого по дому: |  |  |  | 163495.47 |  | 318312.6014

## ТО
Отчет по техническому обслуживанию
на период обслуживания с 01.04.2013г. - по 31.03.2014г.
по адресу: г. Котлас, ул. Калинина д.1
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Стоимость услуги | Объем по факту | Стоимость услуги по факту
Конструктивные элементы здания
1 | Заделка подвальных (слуховых) окон | 10 м2 | 0.2 | 1525.76 | 0 | 0
2 | Открытие подвальных (слуховых) окон | 10 м2 | 0.2 | 320.87 | 0 | 0
Итого по виду работ: |  |  |  | 1846.63 |  | 0
Водопроводные и канализационные сети
1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (чердачное помещение, подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 0.883 | 1870.09 | 0.883 | 1870.09
2 | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.76 | 9878.04 | 0.44 | 5718.8653
3 | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 8 | 2455.87 | 1 | 306.9837
Итого по виду работ: |  |  |  | 14204 |  | 7895.939
Тепловые сети
1 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 18.032 | 3914.83 | 18.032 | 3914.83
2 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 18.032 | 12119.23 | 18.032 | 12119.23
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 18.032 | 7549.5 | 18.032 | 7549.5
4 | Промывка ВВП | секция | 8 | 7698.68 | 8 | 7698.68
5 | Опресовка ВВП | 100 | 0.4 | 251.04 | 0.4 | 251.04
6 | Демонтаж калача М273 | калач | 8 | 5002.68 | 8 | 5002.68
7 | Монтаж калача М273 | калач | 8 | 8469.98 | 8 | 8469.98
8 | Очистка калача М273 | калач | 8 | 1848.28 | 8 | 1848.28
9 | Очистка ВВП ручная (273) | секция | 8 | 10776.71 | 8 | 10776.71
10 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 8 | 2153.88 | 8 | 2153.88
11 | Снятие, прочистка и установка фильтра | 100 приборов | 0.02 | 2179.34 | 0 | 0
12 | Снятие показаний прибора учета (проверка исправности прибора) | 1 узел | 1 | 618.13 | 1 | 618.13
Итого по виду работ: |  |  |  | 62582.28 |  | 60402.94
Электрические сети и оборудование
1 | Техобслуживание ВРУ и СПУ | единица | 4 | 920.5 | 4 | 920.5
2 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100шт. | 0.4 | 22244.06 | 0.4 | 22244.06
3 | Осмотр подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 0.4415 | 811.36 | 0.442 | 811.36
4 | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 78 | 34200.19 | 78 | 34200.19
5 | Смена ламп накаливания | шт | 0 | 0 | 40 | 1596
Итого по виду работ: |  |  |  | 58176.11 |  | 59772.11
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 1 км | 0.085 | 202.5856 | 0.085 | 202.5856
2 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 1 | 648.48 | 1 | 648.48
3 | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 1 | 729.344 | 1 | 729.344
4 | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметром до 50мм | кран | 24 | 3171.84 | 24 | 3171.84
5 | Проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 24 | 8682.24 | 16 | 5788.16
Итого по виду работ: |  |  |  | 13434.4896 |  | 10540.4096
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 152 | 9228.16 | 122 | 7406.8126
Итого по виду работ: |  |  |  | 9228.16 |  | 7406.8126
Итого по дому: |  |  |  | 159471.6696 |  | 146018.2112