## ТР
Отчет по выполненным работам по текущему ремонту
на период обслуживания с 01.01.2013г. - по 31.12.2013г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул.Ленина д.6
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем по плану | Стоимость услуги по плану | Объем по факту | Стоимость услуги по факту
Конструктивные элементы здания
1 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 100 м2 | 0.016 | 1407.6246 | 0.023 | 2023.4604
2 | Установка противопожарных люков | шт. | 1 | 22591.81 | 1 | 22591.81
3 | Доставка песка- 2маш. и щебня - 1маш. во двор | маш. | 3 | 26750 | 3 | 26750
4 | Смена врезного замка | шт. | 0 | 0 | 1 | 768.1887
Итого по виду работ: |  |  |  | 50749.4346 |  | 52133.4591
Тепловые сети
1 | Установка общедомового прибора учета энергоресурсов на вводе инженерных сетей ТС | 1 узел | 1 | 179681 | 1 | 179681
2 | Установка водоразборного крана | шт. | 0 | 0 | 1 | 507.44
Итого по виду работ: |  |  |  | 179681 |  | 180188.44
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | Ревизия вентиля диаметром до 15мм | шт. | 0 | 0 | 0.01 | 184.25
2 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0 | 0 | 0.03 | 2589.192
Итого по виду работ: |  |  |  | 0 |  | 2773.442
Итого по дому: |  |  |  | 230430.4346 |  | 235095.3411

## ТО
Отчет по выполненным работам по техническому обслуживанию
на период обслуживания с 01.01.2013г. - по 31.12.2013г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул.Ленина д.6
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем по плану | Стоимость услуги по плану | Объем по факту | Стоимость услуги по факту
Конструктивные элементы здания
1 | Заделка подвальных (слуховых) окон | 10 м2 | 0.1 | 794.64 | 0 | 0
2 | Открытие подвальных (слуховых) окон | 10 м2 | 0.1 | 173.18 | 0 | 0
3 | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см | м2 | 160 | 2560.98 | 0 | 0
Итого по виду работ: |  |  |  | 3528.8 |  | 0
Водопроводные и канализационные сети
1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 0.833 | 1494.4 | 0.833 | 1494.4
2 | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.48 | 6087.64 | 0 | 0
3 | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 12 | 3727.6632 | 4 | 1242.5544
Итого по виду работ: |  |  |  | 11309.7032 |  | 2736.9544
Тепловые сети
1 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 8.951 | 1895.52 | 8.951 | 1895.52
2 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 8.951 | 5871.11 | 8.951 | 5871.11
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 8.951 | 4021.74 | 8.951 | 4021.74
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 8 | 2314.36 | 1 | 289.295
5 | Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм | 100 | 0.04 | 2221.38 | 0 | 0
6 | Промывка ВВП | секция | 3 | 2818.39 | 3 | 2818.39
7 | Опресовка ВВП | 100 | 0.3 | 184.58 | 0.3 | 184.58
8 | Демонтаж калача М168 | калач | 3 | 1139.44 | 3 | 1139.44
9 | Монтаж калача М168 | калач | 3 | 1703.84 | 3 | 1703.84
10 | Очистка калача М168 | калач | 3 | 521.8 | 3 | 521.8
11 | Очистка ВВП ручная (168) | секция | 3 | 2392.46 | 3 | 2392.46
Итого по виду работ: |  |  |  | 25084.62 |  | 20838.175
Электрические сети и оборудование
1 | Смена ламп накаливания | 100 шт | 0.34 | 1531.45 | 0.46 | 2071.9618
2 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.05 | 2711.4794 | 0.05 | 2711.4794
3 | Техобслуживание ВРУ | единица | 2 | 3542.54 | 2 | 3542.54
4 | Осмотр подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 0.4 | 717.02 | 0.4 | 717.02
5 | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 1 | 429.5 | 1 | 429.5
Итого по виду работ: |  |  |  | 8931.9894 |  | 9472.5012
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 32 | 1767.67 | 3 | 165.7191
Итого по виду работ: |  |  |  | 1767.67 |  | 165.7191
Итого по дому: |  |  |  | 50622.7826 |  | 33213.3496