## ТО
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Председатель ТСЖ "Ленина 6" |  |  | Генеральный директор ООО "УправДом плюс"
_______________________Л.Ф.Фаталиева |  |  | _____________________К.Б.Копосов
План проведения технического обслуживания
на период обслуживания с 01.01.2013г. - по 31.12.2013г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул. Ленина д. 6
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Площадь | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр 52-16-01 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 2083.7 | 10 м2 | 0.1 | октябрь
2 |  | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 2083.7 | 10 м2 | 0.1 | апрель
3 | ТНВ 3.1.21. | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см | 2083.7 | м2 | 160 | февраль
Водопроводные и канализационные сети
1 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал) | 2083.7 | 1000 м2 осматр. площади | 0.833 | октябрь
2 | хроном. | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 1981.6 | 100 | 0.48 | ноябрь
3 | ТНВ 3.4.20.(прим) | Прочистка канализационной сети:внутренней | 2083.7 | пролет между ревизиями | 12 | по заявкам
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-23-01 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 2083.7 | 1000 м3 здания | 8.951 | август
2 | ГЭСНр 65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 2083.7 | 1000 м3 здания | 8.951
3 | ТНВ 3.4.52. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 2083.7 | 1000 м3 здания | 8.951
4 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 2083.7 | стояк | 8 | сентябрь
5 | ГЭСНр 65-17-01 | Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм | 2083.7 | 100 | 0.04 | август
6 | хроном. | Промывка ВВП | 2083.7 | секция | 3 | июль
7 | 2.2.2.1.39 | Опресовка ВВП | 2083.7 | 100 | 0.3
8 | т. 6.6-08 | Демонтаж калача М168 | 2083.7 | калач | 3
9 | т. 6.6-08 | Монтаж калача М168 | 2083.7 | калач | 3
10 | т. 6.11.14 | Очистка калача М168 | 2083.7 | калач | 3
11 | т. 6.11.14 * | Очистка ВВП ручная (168) | 2083.7 | секция | 3
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-05-01 | Смена ламп накаливания | 2083.7 | 100 шт | 0.34 | по заявкам
2 | ГЭСНр 67-13-01(прим) | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 2083.7 | 100 | 0.05 | ноябрь
3 | ТЭР 33-032 | Техобслуживание ВРУ | 2083.7 | единица | 2
4 | ТНВ 3.7.7. прим. | Осмотр подвалов электрика | 2083.7 | 1000 м2 осматр. площади | 0.4
5 | хроном. | Снятие показаний электросчетчиков | 2083.7 | шт | 1 | ежемесячно
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Единые ведомственные нормы времени и расценок на специализированные ремонтно-строительные, противопожарные и профильные работы | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | 2083.7 | канал | 32 | ноябрь
Главный инженер ООО "УправДом плюс"_______________________А.А.Сущенко

## ТР
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Председатель ТСЖ "Ленина 6" |  |  | Генеральный директор ООО "УправДом плюс"
_______________________Л.Ф.Фаталиева |  |  | _____________________К.Б.Копосов
План проведения текущего ремонта
на период обслуживания с 01.01.2013г. - по 31.12.2013г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул.Ленина д.6
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Площадь | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр 63-02-03 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 1981.6 | 100 м2 | 0.016 | октябрь
2 | смета | Установка противопожарных люков | 2083.7 | шт. | 1 | декабрь
3 |  | Доставка песка- 2маш. и щебня - 1маш. во двор | 2083.7 | маш. | 3 | апрель-май
Тепловые сети
1 | смета | Установка общедомового прибора учета энергоресурсов на вводе инженерных сетей ТС | 2083.7 | 1 узел | 1 | август
Главный инженер ООО "УправДом плюс"_______________________А.А.Сущенко