## ТО
План проведения технического обслуживания
на период обслуживания с 01.01.2014г. - по 31.12.2014г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул. Ленина д. 6
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.1 | октябрь
2 | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.1 | май
3 | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см | м2 | 160 | март
Водопроводные и канализационные сети
1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 0.833 | март
2 | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.48 | март
3 | Прочистка канализационной сети: внутренней | пролет между ревизиями | 12 | по заявкам
4 | Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | 1 узел | 1 | ежемесячно
5 | Производственный контроль качества горячей воды | проба | 3 | 2 раза в год
Тепловые сети
1 | Перекрытие системы отопления на межотопительный период (вводные отключающие устройства) | 100 заглушек | 0.04 | май
2 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 8.951 | июнь
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 8.951 | июнь
4 | Запуск системы отопления на отопительный период | 1000 м3 здания | 8.951 | сентябрь
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 8 | по заявкам
6 | Промывка ВВП | секция | 3 | июль
7 | Опресовка ВВП | 100м | 0.3 | июль
8 | Демонтаж калача М168 | калач | 3 | июль
9 | Монтаж калача М168 | калач | 3 | июль
10 | Очистка калача М168 | калач | 3 | июль
11 | Очистка ВВП ручная (168) | секция | 3 | июль
12 | Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | 1 узел | 1 | в отопительный период
Электрические сети и оборудование
1 | Смена ламп накаливания | 100 шт | 0.34 | по заявкам
2 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.05 | октябрь
3 | Техобслуживание ВРУ | единица | 2
4 | Осмотр подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 0.4
5 | Снятие показаний электросчетчиков (общедомовой) | шт | 1 | ежемесячно
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 32 | апрель, август, ноябрь

## ТР
План проведения текущего ремонта
на период обслуживания с 01.01.2014г. - по 31.12.2014г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул.Ленина д.6
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | Доставка песка- 1маш. и щебня - 1маш. во двор | маш. | 2 | выполнено в 2013г
2 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 100 м2 | 0.06 | октябрь
3 | Окрашивание масляными составами почтовых ящиков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | апрель
4 | Изготовление и установка металлической решетки с дверцей на продух | шт. | 2 | сентябрь
| Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1м3 | 0.22
| Оштукатуривание кирпичной кладки | 100м2 | 0.018
5 | Вставка фанеры в дверные переплеты (взамен стекол) | 100м фальца | 0.4 | январь
Тепловые сети
1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм-ТС | 100м | 0.03 | июль
2 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм(подвал)-ТС | 100шт. | 0.1
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм(подвал)-ТС | 100шт. | 0.1
4 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм(квартиры)-ТС | 100шт. | 0.05
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм-ХВС | 100м | 0.02 | июль
2 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм(подвал)-ХВС | 100шт. | 0.02
3 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм(квартиры)-ХВС | 100шт. | 0.05
Канализация
1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые с фасонными частями | 100м | 0.04 | ноябрь
Электрические сети и оборудование
1 | Смена электросчетчика головного прибора учета с трансформатором тока | 1 шт. | 1 | акт выполненных работ