## ТО
План проведения технического обслуживания
на период обслуживания с 01.08.2014г. - по 31.07.2015г.
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского д.16
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Водопроводные и канализационные сети
1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (техподполье) | 1000 м2 осматр. площади | 0.036 | январь
2 | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.58
3 | Прочистка канализационной сети: внутренней | 100м | 0.1 | по мере необходимости
Тепловые сети
1 | Запуск системы отопления на отопительный период | 1000 м3 здания | 13.354 | сентябрь
2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 здания | 13.354 | сентябрь
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 13.354 | сентябрь
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 8 | по мере необходимости
5 | Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | 1 узел | 1 | в отопительный период
Электрические сети и оборудование
1 | Смена ламп накаливания | 100 шт | 0.24 | по мере необходимости
2 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.2 | январь
3 | Техобслуживание ВРУ | единица | 1
4 | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 59 | ежемесячно
5 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | участок | 24 | по договору
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 1км | 0.072 | ОАО "Котласгазсервис"
2 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 1
3 | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед. | 1
4 | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметром до 50мм | кран | 20
5 | Проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на одном стояке до 10 | стояк | 20
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 116 | ООО "Прометей"
2 | Техническое обслуживание газоходов | газоход | 58

## ТР
План проведения текущего ремонта
на период обслуживания с 01.08.2014г. - по 31.07.2015г.
по адресу: г. Котлас, ул.Маяковского д.16
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | Смена стекол | 100 м2 остекления | 0.02 | октябрь
2 | Ремонт бетонной отмостки толщиной до 100мм | 1м2 | 14.4 | сентябрь
3 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100м2 | 0.03 | май
Электрические сети и оборудование
1 | Устройство контура заземления | 100м | 0.25 | май