## ТР
Отчет по выполненным работам по текущему ремонту
на период обслуживания с 1.01.2013г. - по 31.12.2013г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, Маяковского 35а
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем работ по плану | Стоимость услуги по плану | Объем работ по факту | Стоимость услуги по факту
Конструктивные элементы здания
1 | Установка противопожарных люков | шт. | 3 | 70775.43 | 3 | 66242.58
2 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.1 | 8561 | 0.022 | 1883.42
3 | Смена частей водосточных труб: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.01 | 7850.68 | 0 | 0
4 | Смена частей водосточных труб: колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.02 | 8699.53 | 0.02 | 1859.53
5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.04 | 5970.94 | 0 | 0
6 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,25 м2 | 100 м2 | 0.022 | 2850.8047 | 0 | 0
7 | Перенавеска водосточных труб | 100м | 0 | 0 | 0.08 | 7418.98
8 | Масляная окраска металлического каркаса и ограждения контейнерной площадки | 100м2 | 0 | 0 | 0.084 | 2670.1
Итого по виду работ: |  |  |  | 104708.3847 |  | 80074.61
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.05 | 4313.12 | 0.05 | 4313.12
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.05 | 2171.36 | 0.05 | 2171.36
3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 100м | 0.02 | 1306.58 | 0.02 | 1306.58
4 | Установка водосчетчиков в подъездах для уборки лестничных клеток | 1 шт. | 2 | 10800.01 | 2 | 10800.01
5 | Установка водомерного узла | 1 узел | 1 | 86747.68 | 1 | 86747.68
Итого по виду работ: |  |  |  | 105338.75 |  | 105338.75
Горячее водоснабжение
1 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.05 | 4313.12 | 0.05 | 4313.12
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.05 | 2171.36 | 0.05 | 2171.36
3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 100м | 0.02 | 1306.58 | 0.02 | 1306.58
4 | Ревизия вентилей | шт. | 0 | 0 | 3 | 1114.6
5 | Смена кранов водоразборных | 100шт. | 0 | 0 | 0.01 | 584.56
6 | Смена пробко-спускных кранов | 100шт. | 0 | 0 | 0.03 | 1522.36
Итого по виду работ: |  |  |  | 7791.06 |  | 11012.58
Канализация
1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые с фасонными частями | 100 м | 0.15 | 32768.62 | 0.15 | 32768.62
Итого по виду работ: |  |  |  | 32768.62 |  | 32768.62
Итого по виду работ: |  |  |  | 145898.43 |  | 149119.95
Тепловые сети
1 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 8630.64 | 0.1 | 8630.64
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.1 | 4338.35 | 0.1 | 4338.35
3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 100м | 0.03 | 1962.06 | 0.03 | 1962.06
4 | Установка затворов со вставками диаметром 50 мм на теплоузле | 1шт. | 3 | 18711.66 | 0 | 0
5 | Установка регулирующих задвижек диаметром 50 мм на теплоузлах | 1шт. | 0 | 0 | 3 | 32641.12
6 | Смена чугунных задвижек диаметром 50 мм на теплоузлах | 1шт. | 0 | 0 | 6 | 0
7 | Теплоизоляция стальных труб жидким керамическим теплоизоляционным материалом "Корунд" | 100м2 |  |  | -0.3866 | -17450.97
8 | Снятие радиатора с установкой заглушки | 1шт. | 0 | 0 | 1 | 3048.06
9 | Замена чугунного радиатора | 1шт. | 0 | 0 | 1 | 8189.84
Итого по виду работ: |  |  |  | 33642.71 |  | 41359.1
Электрические сети и оборудование
1 | Смена светильников НСП:с лампами накаливания | шт | 1 | 752.22 | 1 | 752.22
Итого по виду работ: |  |  |  | 752.22 |  | 752.22
Итого по дому: |  |  |  | 285001.7447 |  | 271305.88

## ТО
Отчет по выполненным работам по техническому обслуживанию
на период обслуживания с 1.01.2013г. - по 31.12.2013г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского 35а
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем работ по плану | Стоимость услуги по плану | Объем работ по факту | Стоимость услуги по факту
Конструктивные элементы здания
1 | Заделка подвальных (слуховых) окон | 10 м2 | 0.1 | 794.64 | 0 | 0
2 | Открытие подвальных (слуховых) окон | 10 м2 | 0.1 | 173.18 | 0 | 0
3 | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см (подъздные козырьки) | м2 | 60 | 959.11 | 20 | 319.7033
4 | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см | м2 | 0 | 0 | 40 | 5110.86
Итого по виду работ: |  |  |  | 1926.93 |  | 5430.5633
Водопроводные и канализационные сети
1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 1.01 | 1813.85 | 1.01 | 1813.85
2 | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.95 | 12047.46 | 0.01 | 126.8154
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | стояк | 6 | 1735.78 | 2 | 578.5933
4 | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 6 | 1862.0816 | 2 | 620.6939
Итого по виду работ: |  |  |  | 17459.1716 |  | 3139.9526
Тепловые сети
1 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 18.43 | 3901.06 | 18.43 | 3901.06
2 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 18.43 | 12086.52 | 18.43 | 12086.52
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 18.43 | 8281.31 | 18.43 | 8281.31
4 | Промывка ВВП | секция | 18 | 16899.82 | 18 | 16899.82
5 | Опресовка ВВП | 100 | 0.6 | 365.6 | 0.6 | 365.6
6 | Демонтаж калача М114 | калач | 16 | 3979.14 | 16 | 3979.14
7 | Монтаж калача М114 | калач | 16 | 6534.9 | 16 | 6534.9
8 | Очистка калача М114 | калач | 16 | 1015.21 | 16 | 1015.21
9 | Очистка ВВП ручная (114) | секция | 18 | 4224.08 | 18 | 4224.08
10 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 6 | 1735.78 | 2 | 578.5933
11 | Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм | 100 | 0.02 | 1110.7 | 0 | 0
12 | Снятие показаний прибора учета | 1 узел | 1 | 660.24 | 1 | 660.24
13 | Снятие, прочистка и установка фильтра | 100 приборов | 0.02 | 4380.25 | 0.02 | 4380.25
Итого по виду работ: |  |  |  | 65174.61 |  | 62906.7233
Электрические сети и оборудование
1 | Замена перегоревшей электролампы | 100 шт | 0.24 | 1083.52 | 0.17 | 767.4933
2 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.3 | 16279.5564 | 0.3 | 16279.5564
3 | Техобслуживание ВРУ | единица | 2 | 3542.54 | 2 | 3542.54
4 | Осмотр подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 1.01 | 1813.85 | 1.01 | 1813.85
5 | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 96 | 98772.42 | 96 | 98772.42
6 | Техобслуживание СПУ | шт | 0 | 0 | 2 | 450.8
Итого по виду работ: |  |  |  | 121491.8864 |  | 121626.6597
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 100 | 1 | 73.15 | 1 | 292.6
2 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 1 | 796.125 | 1 | 796.125
3 | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 1 | 781.44 | 1 | 781.44
Итого по виду работ: |  |  |  | 1650.715 |  | 1870.165
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 190 | 10495.5 | 166 | 9169.7526
Итого по виду работ: |  |  |  | 10495.5 |  | 9169.7526
Итого по дому: |  |  |  | 218198.813 |  | 204143.8166