## ТО
План проведения технического обслуживания
на период обслуживания с 1.01.2014г. - по 31.12.2014г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского 35а
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см (подъездные козырьки) | м2 | 60 | февраль
Водопроводные и канализационные сети
1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 1.01 | март
2 | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.95 | март
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | стояк | 2 | по заявкам
4 | Прочистка канализационной сети: внутренней | пролет между ревизиями | 2 | по заявкам
6 | Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | 1 узел | 1 | ежемесячно
Тепловые сети
1 | Запуск системы отопления на отопительный период | 1000 м3 здания | 18.43 | сентябрь
2 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 18.43 | июнь
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 18.43 | июнь
4 | Промывка ВВП | секция | 18 | июль
5 | Опресовка ВВП | 100м | 0.6
6 | Демонтаж калача М114 | калач | 16
7 | Монтаж калача М114 | калач | 16
8 | Очистка калача М114 | калач | 16
9 | Очистка ВВП ручная (114) | секция | 18
10 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 2 | по заявкам
11 | Перекрытие системы отопления на межотопительный период (вводные отключающие устройства) | 100 заглушек | 0.02 | май
12 | Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | 1 узел | 1 | в отопительный период
13 | Снятие, прочистка и установка фильтра ТС | 100 приборов | 0.02 | сентябрь
Электрические сети и оборудование
1 | Смена ламп накаливания | 100 шт | 0.12 | по заявкам
2 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.3 | август
3 | Техобслуживание ВРУ | единица | 2
4 | Осмотр подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 1.01
5 | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 96 | ежемесячно
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 100м | 1 | март-октябрь
2 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 1
3 | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 1
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 190 | май, сентябрь,декабрь

## ТР
План проведения текущего ремонта
на период обслуживания с 1.01.2014г. - по 31.12.2014г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, Маяковского 35а
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (замазка трещин Гермобутилом) | 100 м2 покрытий | 0.05 | июль
2 | Ремонт бетонной отмостки | 1м2 | 3
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм(подвал)-ХВС | 100шт. | 0.04 | август
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм (подвал)-ХВС | 100шт. | 0.04
3 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (подвал)-ХВС | 100шт. | 0.04
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм (подвал)-ХВС | 100шт. | 0.04
Горячее водоснабжение
1 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм(подвал)-ГВС | 100шт. | 0.04 | август
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм (подвал)-ГВС | 100шт. | 0.04
3 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (подвал)-ГВС | 100шт. | 0.04
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм (подвал)-ГВС | 100шт. | 0.04
5 | Монтаж пластинчатого теплоообменника с проектом | шт | 1
Канализация
1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые с фасонными частями | 100м | 0.12 | ноябрь
Тепловые сети
1 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (подвал)-ТС | 100шт. | 0.12 | август
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм (подвал)-ТС | 100шт. | 0.12
3 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм(подвал)-ТС | 100шт. | 0.03
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм (подвал)-ТС | 100шт. | 0.03
5 | Смена спускных кранов (подвал)-ТС | 100 шт. | 0.15
Электрические сети и оборудование
1 | Замена трансформаторов тока в ВРУ | 1шт. | 6 | март