## ТР
Отчет по выполненным работам по текущему ремонту
на период обслуживания с 1.01.2013г. - по 31.12.2013г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского 36
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем работ по плану | Стоимость услуги по плану | Объем работ по факту | Стоимость услуги по факту
Конструктивные элементы здания
1 | Ремонт межпанельных швов (промышленный альпинизм) | 1м | 100 | 105353.04 | 125 | 123459.92
2 | Уборка чердачного помещения | 100м2 | 2.85 | 3550.4 | 2.85 | 2687.62
3 | Изготовление и установка решеток на вентиляционные шахты | шт. | 6 | 23658.19 | 6 | 23658.19
4 | Изготовление и установка деревянной двери (выход на крышу) | шт. | 1 | 2105.85 | 1 | 2105.85
5 | Ремонт балконного козырька | 1 козырек | 2 | 9669.4418 | 3 | 14504.1627
6 | Ремонт кроштейнов на фасадном газопроводе | 1шт. | 3 | 543.31 | 3 | 543.31
7 | Смена урн | 1шт. | 0 | 0 | 6 | 12002.06
8 | Замазывание межпанельных швов герметиком(промышленный альпинизм) | 1м | 0 | 0 | 12 | 5805.3837
Итого по виду работ: |  |  |  | 144880.2318 |  | 184766.4964
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 8630.64 | 0 | 0
2 | Смена вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.1 | 10793.95 | 0 | 0
3 | Установка водомерного узла | 1 узел | 1 | 94597.62 | 1 | 94597.62
4 | Ревизия вентиля диаметром 15 мм | шт. | 0 | 0 | 1 | 145.85
Итого по виду работ: |  |  |  | 114022.21 |  | 94597.62
Горячее водоснабжение
1 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 8630.64 | 0.07 | 6041.448
2 | Смена вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.1 | 10793.95 | 0.01 | 231.36
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:32 мм | 100 шт. | 0.1 | 5640.79 | 0 | 0
Итого по виду работ: |  |  |  | 25065.38 |  | 6272.808
Канализация
1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые | 100 м | 0.1 | 20426.8 | 0.015 | 1920.23
2 | Промывка внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм машиной "Крот" | м | 120 | 55646.63 | 120 | 55646.63
3 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:50мм на полиэтиленовые | 100 м | 0 | 0 | 0.025 | 4186.67
4 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:50мм на полиэтиленовые | 100м | 0 | 0 | 0.015 | 1312.002
Итого по виду работ: |  |  |  | 76073.43 |  | 63065.532
Тепловые сети
1 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 8630.64 | 0 | 0
2 | Установка затворов со вставками диаметром 50 мм на теплоузле | 1шт. | 6 | 37423.29 | 6 | 57004.92
3 | Установка клапана регулирующего BV2 Dy40 Rv=25 Danfoss | 1шт. | 1 | 81574.69 | 1 | 81574.69
4 | Установка регулятор температуры (терморегулятор) ТР-1 | 10 шт. | 0.1 | 57144.55 | 0.1 | 57144.55
5 | Установка водоразборных шаровых кранов | 100шт. | 0 | 0 | 0.14 | 7104.32
Итого по виду работ: |  |  |  | 184773.17 |  | 202828.48
Электрические сети и оборудование
1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 16495.31 | 0.05 | 16495.31
2 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.4 | 13591.36 | 0.4 | 13591.36
3 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 314.52 | 0.01 | 314.52
4 | Установка коробок ответвительных к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения | 100 шт. | 0.01 | 1411.87 | 0.01 | 1411.87
5 | Установка светильников: для ламп накаливания НСП | 100 шт. | 0.1 | 8467.9 | 0.1 | 8467.9
6 | Установка автомата 16А ВА47-29-1Р | 1шт. | 1 | 637.78 | 1 | 637.78
|  |  |  | 40918.74 |  | 40918.74
Итого по дому: |  |  |  | 585733.1618 |  | 592449.6764

## ТО
Отчет по выполненным работам по техническому обслуживанию
на период обслуживания с 1.01.2013г. - по 31.12.2013г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского 36
N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ по плану | Стоимость услуги по плану | Объем работ по факту | Стоимость услуги по факту
Конструктивные элементы здания
1 | Заделка подвальных (слуховых) окон | 10 м2 | 0.22 | 1701.24 | 0 | 0
2 | Открытие подвальных (слуховых) окон | 10 м2 | 0.22 | 379.66 | 0 | 0
3 | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см (козырьки подъездов) | м2 | 120 | 1921.57 | 108 | 1729.413
Итого по виду работ: |  |  |  | 4002.47 |  | 1729.413
Водопроводные и канализационные сети
1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (чердак,подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 1.57 | 2818.39 | 1.57 | 2818.39
2 | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 1.2 | 15217.32 | 0 | 0
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | стояк | 5 | 1444.7 | 13 | 3756.22
4 | Прочистка внутренних водостоков | 100 | 0.87 | 11436.95 | 0.15 | 1971.8879
5 | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 4 | 1199.77 | 4 | 1199.77
Итого по виду работ: |  |  |  | 32117.13 |  | 9746.2679
Тепловые сети
1 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 27.919 | 5910.14 | 27.919 | 5910.14
2 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 27.919 | 18309.06 | 27.919 | 18309.06
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 27.919 | 12544.43 | 27.919 | 12544.43
4 | Промывка ВВП | секция | 8 | 7511.05 | 8 | 7511.05
5 | Опресовка ВВП | 100 | 0.4 | 244.92 | 0.4 | 244.92
6 | Демонтаж калача М273 | калач | 8 | 4880.75 | 8 | 4880.75
7 | Монтаж калача М273 | калач | 8 | 8263.55 | 8 | 8263.55
8 | Очистка калача М273 | калач | 8 | 1803.23 | 8 | 1803.23
9 | Очистка ВВП ручная (273) | секция | 8 | 10514.04 | 8 | 10514.04
10 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 5 | 1313.36 | 4 | 1050.688
11 | Снятие, прочистка и установка фильтра | 100 приборов | 0.02 | 4380.25 | 0.02 | 2190.125
12 | Снятие показаний прибора учета | 1 узел | 1 | 603.05 | 1 | 603.05
Итого по виду работ: |  |  |  | 76277.83 |  | 73825.033
Электрические сети и оборудование
1 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.36 | 19534.74 | 0.36 | 19534.74
2 | Техобслуживание ВРУ | единица | 5 | 1121.69 | 5 | 1121.69
3 | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 124 | 94711.03 | 124 | 94711.03
4 | Замена перегоревшей электролампы | шт | 0 | 0 | 15 | 748.5
Итого по виду работ: |  |  |  | 115367.46 |  | 116115.96
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 100 | 1.3 | 340.8205 | 1.3 | 340.8205
2 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 1 | 713.328 | 1 | 713.328
3 | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 1 | 729.344 | 1 | 729.344
4 | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметром до 50мм | кран | 36 | 5233.536 | 36 | 5233.536
5 | Проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 36 | 12418.56 | 24 | 8279.04
Итого по виду работ: |  |  |  | 19435.5885 |  | 15296.0685
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 240 | 13257.49 | 192 | 10605.992
Итого по виду работ: |  |  |  | 13257.49 |  | 10605.992
Итого по дому: |  |  |  | 260457.9685 |  | 227318.7344