## Меню
Текущий ремонт многоквартирного жилого дома – ремонт общего имущества в многоквартирном доме, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии требованиями собственника, соинвестора и с установленным нормативными правовым актами органов местного самоуправления, а в их отсутствие утвержденным Правительством РФ перечнем связанных с таким ремонтом работ.

## ул.Кедрова-дом №4
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кедрова, д.4
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 2672.7 | 100 м2 | 0.1 | 0.1 | 4809.1828 | Кровля
2 | Кедрова, ул. 4 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 2672.7 | 100 м | 0.1 | 0.1 | 4855.3637 | Кровля
3 | Кедрова, ул. 4 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 2450.2 | 100 м2 | 0.028 | 0.028 | 2458.6637 | декабрь (4подъезд)
4 | Кедрова, ул. 4 | Устройство канализационной вентиляционной трубы на чердаке | 2450.2 | 100 м | 0.3 | 0 | 0
5 | Кедрова, ул. 4 | Установка урны | 2450.2 | т | 0.04 | 0.04 | 2958.7223 | 2 урны (внеплановая работа)
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2672.7 | шт | 4 | 4 | 354.6669 | подвал
2 | Кедрова, ул. 4 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 2450.2 | 100 шт | 0.04 | 0.12 | 6186 | кв.23;37;31;49;38(2);43; 29(3);12(2)
3 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2672.7 | шт | 4 | 4 | 359.4669 | подвал
система канализации
1 | Кедрова, ул. 4 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 2672.7 | 100 шт | 0.02 | 0.01 | 1572.93 | подвал
4 | Кедрова, ул. 4 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 2672.7 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299 | подвал
система горячего водоснабжения
1 | Кедрова, ул. 4 | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 2450.2 | 100 шт | 0.04 | 0 | 0 | см. ХВС
2 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2672.7 | шт | 4 | 4 | 354.6669 | подвал
3 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2672.7 | шт | 4 | 2 | 143.75 | подвал
4 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт арматуры: задвижек диам 50мм | 2672.7 | шт | 2 | 2 | 2785.6915 | подвал
система отопления
1 | Кедрова, ул. 4 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 2672.7 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 2895.1089 | подвал
3 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2672.7 | шт | 10 | 10 | 887.915 | подвал
6 | Кедрова, ул. 4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 2672.7 | 100 сгонов | 0.1 | 0.1 | 2223.885 | подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2450.2 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2209.2701
2 | Кедрова, ул. 4 | Смена выключателей | 2450.2 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 177.7765
3 | Кедрова, ул. 4 | Смена светильников:с лампами накаливания | 2450.2 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 496.5442
4 | Кедрова, ул. 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 2672.7 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2426.2935
39313.1279
Всего затрат по плану: |  |  | 50041.3 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 39313.1279 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -10728.1721 | рублей
Note on F11: Автор: 3 шт

## ул.Кедрова-дом №6
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кедрова, д.6
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Кедрова, ул. 6 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 5583.9 | 100 м2 | 0.18 | 0 | 0 | козырьки над подъездами
2 | Кедрова, ул. 6 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 5583.9 | 100 м | 0.18 | 0 | 0 | козырьки над подъездами
3 | Кедрова, ул. 6 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 5583.9 | 100 м2 | 0.038 | 0.1796 | 14022.48
4 | Кедрова, ул. 6 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 5583.9 | 10 коробок | 0.2 | 0 | 0
5 | Кедрова, ул. 6 | Смена дверных приборов:замков навесных | 5583.9 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 909.1782 | чердак
6 | Кедрова, ул. 6 | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 5583.9 | 100 шт | 0.03 | 0.03 | 987.0681
9 | Кедрова, ул. 6 | Ремонт межпанельных швов | 5583.9 | 100м | 0.88 | 0.88 | 72875.44
10 | Кедрова, ул. 6 | Установка урны | 5583.9 | т | 0.06 | 0.06 | 4438.0884 | 3 урны
11 | Кедрова, ул. 6 | Установка хлопалки | 5583.9 | шт | 1 | 1 | 2510.23 | внеплановая работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Кедрова, ул. 6 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 5583.9 | 100 шт | 0.02 | 0.1 | 5451.6963 | кв.39;14(2);79;58(3);30(3)
2 | Кедрова, ул. 6 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 5583.9 | шт | 2 | 2 | 180.9712 | подвал
система канализации
1 | Кедрова, ул. 6 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 5583.9 | 100 шт | 0.1 | 0.1 | 15729.31 | подвал
2 | Кедрова, ул. 6 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 5583.9 | 100 м | 0.1 | 0.1 | 21316.9021 | подвал
3 | Кедрова, ул. 6 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 5583.9 | раструб | 4 | 4 | 2314.4798 | подвал
система отопления
1 | Кедрова, ул. 6 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 5583.9 | 100 шт | 0.28 | 0.28 | 16217.0776 | подвал
3 | Кедрова, ул. 6 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 5583.9 | шт | 10 | 10 | 887.915 | подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Кедрова, ул. 6 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 5583.9 | 100 шт | 0.14 | 0.14 | 30911.7246
2 | Кедрова, ул. 6 | Смена выключателей | 5583.9 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 706.145
3 | Кедрова, ул. 6 | Смена светильников:с лампами накаливания | 5583.9 | 100 шт | 0.08 | 0.08 | 3969.7426
4 | Кедрова, ул. 6 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 5583.9 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 12771.115
206199.564
Всего затрат по плану: |  |  | 209859.09 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 206199.564 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -3659.526 | рублей
Note on F14: Автор: 3 шт

## ул.Кедрова-дом №12
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кедрова, д.12
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 6030.7 | 100 м2 | 0.058 | 0.058 | 5092.0848 | 1 п. - 2ст.; 3п - 1ст.
2 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 6030.7 | 10 коробок | 0.3 | 0 | 0
3 | Ремонт оконных коробок в двух переплетах с изготовлением элементов по размеру и профилю | 6030.7 | 100 створок | 0.04 | 0.01 | 1681.57 | 3 п.
4 | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 6030.7 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 1315.3008 | 1 п, 2п, 4п, 6п
5 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин, МАФ - выбивалка | 6030.7 | м3 | 1.2 | 0 | 0
6 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин МАФ - скамейки | 6030.7 | м3 | 0.68 | 0 | 0
7 | Рытье ям для установки стоек и столбов 0,4м | 6030.7 | 100 стоек | 0.12 | 0.12 | 11064.7585
8 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву (прим.масляная окраска деревянных элементов МАФ) | 6030.7 | 100м2 | 0.085 | 0 | 0
9 | Устройство металлических ограждений | 6030.7 | 100м | 0.14 | 0.14 | 7055.5771
10 | Улучшенная масляная окраска металлических элементов МАФ - ограждений | 6030.7 | 100м2 | 0.053 | 0.053 | 2679.5514
11 | Установка урны | 6030.7 | т | 0.06 | 0 | 0
12 | Ремонт бетонной отмостки толщиной до 20мм | 6030.7 | 100 м2 | 0.6 | 0.18 | 5499.94
13 | Установка / ремонт - выбивалка | 6031.7 | шт | 2 | 2 | 3162.36 | внеплановая работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 6030.7 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 1207.0267
2 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 6030.7 | 100 шт | 0.07 | 0.1 | 5409.3206 | кв.23(2);34(3);107(3)18;74
3 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 6030.7 | шт | 10 | 10 | 899.915
4 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 6030.7 | шт | 10 | 10 | 887.915
система канализации
1 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 6030.7 | 100 шт | 0.1 | 0.1 | 15729.31
2 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 6030.7 | 100 м | 0.08 | 0.08 | 17052.4385
3 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 6030.7 | раструб | 6 | 6 | 3471.7097
система горячего водоснабжения
1 | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 6030.7 | 100 шт | 0.1 | 0 | 0 | см. ХВС
2 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 6030.7 | шт | 15 | 15 | 1333.0953
3 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 6030.7 | шт | 15 | 15 | 1351.0953
система отопления
1 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 6030.7 | 100 шт | 0.4 | 0.4 | 23168.2975
2 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 6030.7 | шт | 16 | 16 | 1421.1432
3 | уплотнение сгонов льняной прядью | 6030.7 | соединение | 40 | 40 | 2590.4346
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 6030.7 | 100 сгонов | 0.4 | 0.4 | 8898.1018
5 | Смена стальных трубопроводов диам.25мм | 6030.7 | 100м | 0.1 | 0.1 | 6999.0571
6 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 6030.7 | шт | 6 | 3 | 4177.35
7 | Смена арматуры: задвижек диам.80 мм | 6030.7 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 27252.418 | внеплановая работа
Электрические сети и оборудование
1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 6030.7 | 100 шт | 0.2 | 0.2 | 44159.6223
2 | Смена выключателей | 6030.7 | 100 шт | 0.08 | 0 | 0
3 | Смена светильников:с лампами накаливания | 6030.7 | 100 шт | 0.08 | 0 | 0
4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 6030.7 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 9707.755
213267.1485
Всего затрат по плану: |  | 250214.13 | рублей
Итого фактических затрат: |  | 213267.1485 | рублей
|  |  |  | Остаток |  | -36946.9815 | рублей
Note on E17: Автор: 3 шт

## ул.Кедрова-дом №12 а
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кедрова, д.12а
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 7875.4 | 100 м2 | 0.34 | 0.12 | 5770.5 | козырьки балконные
2 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 7875.4 | 100 м | 0.28 | 0.08 | 3987 | козырьки балконные
3 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 7388.9 | 100 м2 | 0.053 | 0.053 | 4652.7763
5 | Ремонт оконных коробок в двух переплетах с изготовлением элементов по размеру и профилю | 7388.9 | 100 створок | 0.02 | 0.02 | 3364.4477
8 | Устройство водосточных труб | 7388.9 | 100 м | 0.24 | 0 | 0 | удлинить в/ст.трубы
9 | Подсыпка ПГС | 7875.4 | 100м3 | 0.09 | 0 | 0
10 | Устройство металлических ограждений | 7875.4 | 100м | 1.32 | 1.32 | 48045.1293 | доп. работа
11 | Улучшенная масляная окраска металлических элементов МАФ - ограждений | 7875.4 | 100м2 | 0.19 | 0.19 | 4963.21 | доп. работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 7875.4 | шт | 5 | 5 | 445.1903
2 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 7388.9 | 100 шт | 0.12 | 0.16 | 9160.57 | кв.123;78(2);90(2);34;117;38(2);83;143;56;119(2);35;37
3 | Смена арматуры: вентилей диам.20 мм | 7875.4 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 2948.7391
4 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 7875.4 | шт | 8 | 8 | 718.9338
система канализации
1 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 7875.4 | 100 шт | 0.06 | 0.75 | 30456.119 | план +внеплановая
2 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 7875.4 | 100 м | 0.06 | 0.675 | 44053.5401 | план +внеплановая
3 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 7875.4 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299
4 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 50мм | 7875.4 | 100 шт | 0.7 | 0.7 | 22689.0922 | внеплановая работа
5 | Смена чугунных канализационных труб диам. 50мм | 7875.4 | 100 м | 0.56 | 0.56 | 22495.0256 | внеплановая работа
система горячего водоснабжения
1 | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 7388.9 | 100 шт | 0.12 | 0 | 0 | см. ХВС
2 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 7875.4 | шт | 10 | 10 | 887.915
3 | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 7875.4 | 100 шт | 0.1 | 0.1 | 9604.4263
4 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 7875.4 | шт | 6 | 6 | 8354.7245
5 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 7875.4 | шт | 10 | 10 | 899.915
система отопления
1 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 7875.4 | 100 шт | 0.1 | 0.1 | 5792.6933
2 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 7875.4 | шт | 10 | 10 | 887.915
3 | Смена ст.трубы диам.50м | 7875.4 | 100 м | 0.1 | 0.05 | 5172.79
4 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 7875.4 | шт | 8 | 8 | 11138.076
Электрические сети и оборудование
1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 7388.9 | 100 шт | 0.2 | 0.03 | 6623.94
2 | Смена выключателей | 7388.9 | 100 шт | 0.04 | 0.01 | 176.53
3 | Смена светильников:с лампами накаливания | 7388.9 | 100 шт | 0.15 | 0.03 | 1488.58
4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 7875.4 | 100 шт | 0.04 | 0.02 | 4853.87
260788.8786
Всего затрат по плану: |  | 226784.82 | рублей
Итого фактических затрат: |  | 260788.8786 | рублей
|  |  |  | Перерасход |  | 34004.0586 | рублей
Note on C7: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C12: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C19: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C20: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C22: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C24: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C25: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C29: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C31: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C32: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C34: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C35: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C36: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C37: Автор: площадь встройки-по договору
Note on C42: Автор: площадь встройки-по договору
Note on E42: Автор: всего 8 шкафов

## ул.Кедрова-дом №12 б
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кедрова, д.12б
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 4706.4 | 100 м2 | 0.6 | 0.6 | 28852.6789 | Кровля
3 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 4706.4 | 100 м2 | 0.036 | 0.036 | 3160.1034
4 | Ремонт межпанельных швов | 4706.4 | 100м | 2 | 2.31 | 68428 | 31м по заявкам
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4706.4 | шт | 8 | 8 | 709.3338
2 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 4706.4 | 100 шт | 0.08 | 0.08 | 4680.3026 | кв.38;60;92;23;35(4)
3 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 4706.4 | шт | 5 | 5 | 451.1903
система канализации
1 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 4706.4 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 9437.586
2 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 4706.4 | 100 м | 0.08 | 0.08 | 17052.4385
3 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 4706.4 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299
система горячего водоснабжения
1 | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 4706.4 | 100 шт | 0.08 | 0 | 0
2 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4706.4 | шт | 12 | 12 | 1066.4763
3 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 4706.4 | шт | 10 | 10 | 899.915
система отопления
1 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 4706.4 | 100 шт | 0.2 | 0.2 | 11585.3865
2 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4706.4 | шт | 10 | 10 | 887.915
3 | уплотнение сгонов льняной прядью | 4706.4 | соединение | 10 | 10 | 647.0237
4 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 4706.4 | шт | 4 | 4 | 5569.033
5 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 4706.4 | 100 сгонов | 0.1 | 0.1 | 2223.885
Электрические сети и оборудование
1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 4706.4 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 11041.1986
2 | Смена выключателей | 4706.4 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 353.0775
3 | Смена светильников:с лампами накаливания | 4706.4 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 993.0784
4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 4706.4 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4852.577
174048.4295
Всего затрат по плану: |  | 174048.43 | рублей
Итого фактических затрат: |  | 174048.4295 | рублей

## ул.Кедрова-дом №16
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кедрова, д.16
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 3797.1 | 100 м2 | 0.12 | 0.12 | 5771.52 | козырьки балконные
2 | Кедрова, ул. 16 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 3797.1 | 100 м | 0.12 | 0.12 | 5826.92 | козырьки балконные
3 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 3797.1 | 100 м2 | 0.62 | 0.62 | 29815.01 | Кровля
4 | Кедрова, ул. 16 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 3797.1 | 100 м | 0.15 | 0.15 | 7281.8166 | Кровля
5 | Кедрова, ул. 16 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 3797.1 | 100 м2 | 0.056 | 0.056 | 4917.3173
6 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 3797.1 | 10 коробок | 0.2 | 0 | 0
7 | Кедрова, ул. 16 | Смена дверных приборов:замков навесных | 3797.1 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 1815.9365 | чердак, подвал
8 | Кедрова, ул. 16 | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 3797.1 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 658.8553
9 | Кедрова, ул. 16 | Установка урны | 3797.1 | т | 0.06 | 0.06 | 4438.0884 | 3 урны
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 3797.1 | шт | 10 | 10 | 887.915
2 | Кедрова, ул. 16 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 3797.1 | 100 шт | 0.07 | 0.08 | 4678.89 | кв.32;3;51(4);26(2)
3 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 3797.1 | шт | 10 | 10 | 899.915
система канализации
1 | Кедрова, ул. 16 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 3797.1 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 7863.306
4 | Кедрова, ул. 16 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 3797.1 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299
5 | Кедрова, ул. 16 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 3797.1 | 100 м | 0.08 | 0.08 | 17052.4385
система горячего водоснабжения
1 | Кедрова, ул. 16 | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 3797.1 | 100 шт | 0.07 | 0 | 0
2 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 3797.1 | шт | 12 | 12 | 1066.4763
3 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 3797.1 | шт | 12 | 12 | 1080.8763
система отопления
1 | Кедрова, ул. 16 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 3797.1 | 100 шт | 0.08 | 0.08 | 4634.1566
3 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 3797.1 | шт | 12 | 12 | 1066.4763
Электрические сети и оборудование
1 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 3797.1 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 8831.9285
2 | Кедрова, ул. 16 | Смена выключателей | 3797.1 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 177.7765
3 | Кедрова, ул. 16 | Смена светильников:с лампами накаливания | 3797.1 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 496.5442
4 | Кедрова, ул. 16 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 3797.1 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4852.577
115271.9703
Всего затрат по плану: |  |  | 121908.46 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 115271.9703 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -6636.4897 | рублей
Note on F15: Автор: 3 шт
Note on G15: Автор: 3 шт

## ул.Кедрова-дом №16а
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кедрова, д.16а
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Кедрова, ул. 16а | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 4718.9 | 100 м2 | 0.13 | 0 | 0 | козырьки над подъездами
2 | Кедрова, ул. 16а | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 4718.9 | 100 м | 0.12 | 0 | 0 | козырьки над подъездами
3 | Кедрова, ул. 16а | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 4718.9 | 100 м2 | 0.65 | 0.8 | 77017.83 | Кровля (ураган, сделано)
4 | Кедрова, ул. 16а | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 4718.9 | 100 м2 | 0.058 | 0.058 | 5092.0848
5 | Кедрова, ул. 16а | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 4718.9 | 10 коробок | 0.1 | 0 | 0
6 | Кедрова, ул. 16а | Ремонт межпанельных швов | 4718.9 | 100м | 0.8 | 0.8 | 25498.5378
7 | Кедрова, ул. 16а | Устройство козырька над подъездом | 4719.9 | шт | 1 | 1 | 4328.69 | внеплановая работа
8 | Кедрова, ул. 16а | Устройство крылец | 4719.9 | шт | 6 | 6 | 5315.59 | внеплановая работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Кедрова, ул. 16а | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 4718.9 | 100 шт | 0.07 | 0.05 | 2974.06 | кв.37;71;47;97(2)
2 | Кедрова, ул. 16а | Смена стальных трубопроводов диам.25мм | 4718.9 | 100м | 0.05 | 0.05 | 3560.6336
3 | Кедрова, ул. 16а | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 4718.9 | шт | 7 | 7 | 644.296
система канализации
1 | Кедрова, ул. 16а | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 4718.9 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 6416.694
2 | Кедрова, ул. 16а | Зачеканка раструбов диам.100мм | 4718.9 | раструб | 2 | 2 | 1183.4799
3 | Кедрова, ул. 16а | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 4718.9 | 100 м | 0.02 | 0.02 | 4326.9436
система горячего водоснабжения
1 | Кедрова, ул. 16а | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 4718.9 | 100 шт | 0.07 | 0 | 0
2 | Кедрова, ул. 16а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4718.9 | шт | 12 | 12 | 1091.5663
3 | Кедрова, ул. 16а | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 4718.9 | шт | 10 | 10 | 920.795
система отопления
1 | Кедрова, ул. 16а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 4718.9 | 100 шт | 0.2 | 0.2 | 11784.5165
2 | Кедрова, ул. 16а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4718.9 | шт | 10 | 10 | 908.795
Электрические сети и оборудование
1 | Кедрова, ул. 16а | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 4718.9 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 13559.1677
2 | Кедрова, ул. 16а | Смена выключателей | 4718.9 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 716.025
3 | Кедрова, ул. 16а | Смена светильников:с лампами накаливания | 4718.9 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 2021.8258
4 | Кедрова, ул. 16а | Ремонт силового предохранительного шкафа | 4718.9 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4972.117
172333.6481
Всего затрат по плану: |  |  | 172333.65 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 172333.6481 | рублей
Note on F14: Автор: 3 шт
Note on G14: Автор: 3 шт

## ул.Кузнецова-дом №4
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кузнецова, д.4
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Кузнецова, ул. 4 | Ремонт оконных коробок в двух переплетах с изготовлением элементов по размеру и профилю | 5360.8 | 100 створок | 0.03 | 0 | 0 | -
2 | Кузнецова, ул. 4 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля | 5991.5 | 100 м2 | 0.5 | 0.08 | 5017.24 | кровля
3 | Кузнецова, ул. 4 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 5360.8 | 100 м2 | 0.046 | 0.218 | 18458.91 | 7п.4п.1п.6п.2п.3п
4 | Кузнецова, ул. 4 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 5360.8 | 10 коробок | 0.2 | 0 | 0 | -
5 | Кузнецова, ул. 4 | Вырубка непригодных насаждений: тополя | 5360.8 | шт | 1 | 1 | 6153.4099 | валка дерева, обрезка ветвей, погрузка, вывоз
6 | Кузнецова, ул. 4 | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 5360.8 | 100 шт | 0.06 | 0.02 | 658.04 | 3п.
7 | Кузнецова, ул. 4 | Устройство козырька над подъездом | 5360.8 | шт | 1 | 1 | 4312.14 | внеплановая работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Кузнецова, ул. 4 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 5360.8 | 100 шт | 0.02 | 0.01 | 582.03 | кв.33
2 | Кузнецова, ул. 4 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 5991.5 | шт | 8 | 8 | 718.9338 | подвал
система канализации
1 | Кузнецова, ул. 4 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 5991.5 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 9437.586 | подвал (ПВХ)
2 | Кузнецова, ул. 4 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 5991.5 | 100 м | 0.1 | 0.1 | 21316.9021 | подвал (ПВХ)
3 | Кузнецова, ул. 4 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 5991.5 | раструб | 5 | 5 | 2891.9199 | подвал (ПВХ)
система отопления
1 | Кузнецова, ул. 4 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 5991.5 | 100 шт | 0.1 | 0.15 | 6668.0583 | подвал
2 | Кузнецова, ул. 4 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 5991.5 | шт | 20 | 40 | 3556.8142 | + 6 сгонов в сборе D15мм подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Кузнецова, ул. 4 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 5360.8 | 100 шт | 0.16 | 0.16 | 35327.6939 | 1п.2п.3п.4п.5п.6п.7п.8п.
2 | Кузнецова, ул. 4 | Смена выключателей | 5360.8 | 100 шт | 0.06 | 0.08 | 59.47 | ревизия+ремонт
3 | Кузнецова, ул. 4 | Смена светильников:с лампами накаливания | 5360.8 | 100 шт | 0.1 | 0.02 | 992.56 | 8п.
4 | Кузнецова, ул. 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 5991.5 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 9707.755 | -
125859.4631
Всего затрат по плану: |  |  | 145859.46 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 125859.4631 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -19999.9969 | рублей
Note on D7: Автор: площадь по начислениям март 2010г
Note on D12: Автор: площадь по начислениям март 2010г
Note on D17: Автор: площадь жилых помещений по начислен. Апр 2010г, встройка-по договорам
Note on D19: Автор: площадь жилых помещений по начислен. Апр 2010г, встройка-по договорам
Note on D20: Автор: площадь жилых помещений по начислен. Апр 2010г, встройка-по договорам
Note on D21: Автор: площадь жилых помещений по начислен. Апр 2010г, встройка-по договорам
Note on D23: Автор: площадь жилых помещений по начислен. Апр 2010г, встройка-по договорам
Note on D24: Автор: площадь жилых помещений по начислен. Апр 2010г, встройка-по договорам
Note on D26: Автор: площадь по начислениям март 2010г
Note on D27: Автор: площадь по начислениям март 2010г
Note on D28: Автор: площадь по начислениям март 2010г
Note on D29: Автор: площадь жилых помещений по начислен. Апр 2010г, встройка-по договорам

## ул.Кузнецова-дом №4а
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кузнецова, д.4а
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Кузнецова, ул. 4а | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 3161 | 100 м2 | 0.051 | 0.052 | 4509.9966 | 3п
2 | Кузнецова, ул. 4а | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 3161 | 100 м2 | 0.12 | 0 | 0 | козырьки над подъездами
3 | Кузнецова, ул. 4а | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 3161 | 100 м | 0.12 | 0 | 0 | козырьки над подъездами
4 | Кузнецова, ул. 4а | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 3161 | 10 коробок | 0.2 | 0.2 | 0 | -
5 | Кузнецова, ул. 4а | Вырубка непригодных насаждений: тополя, ива | 3161 | шт | 2 | 2 | 12303.8257 | валка дерева, обрезка ветвей, погрузка, вывоз
6 | Кузнецова, ул. 4а | Установка урны | 3161 | т | 0.04 | 0.04 | 2958.7223 | 2 урны
7 | Кузнецова, ул. 4а | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | 3161 | м3 | 0.38 | 0.38 | 0 | скамейка
8 | Кузнецова, ул. 4а | Улучшенная масляная окраска стен по дереву (прим.масляная окраска деревянных элементов МАФ) | 3161 | 100м2 | 0.043 | 0.043 | 1939.8666 | Хлопалка+сушилки
9 | Кузнецова, ул. 4а | Ремонт оконных коробок в двух переплетах с изготовлением элементов по размеру и профилю | 3161 | 100 створок | 0.03 | 0.03 | 0 | -
10 | Кузнецова, ул. 4а | Смена дверных приборов:замков навесных | 3161 | 100 шт | 0.01 | 0.02 | 1384.6782 | чердак/подвал
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Кузнецова, ул. 4а | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 3161 | 100 шт | 0.02 | 0.01 | 582.03 | кв.23(вр)
3 | Кузнецова, ул. 4а | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 3161 | шт | 8 | 8 | 718.9338 | подвал
система канализации
1 | Кузнецова, ул. 4а | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 3161 | 100 шт | 0.04 | 0.06 | 9437.58 | подвал (ПВХ)
2 | Кузнецова, ул. 4а | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 3161 | 100 м | 0.06 | 0.03 | 6395.33 | подвал (ПВХ)
4 | Кузнецова, ул. 4а | Зачеканка раструбов диам.100мм | 3161 | раструб | 4 | 4 | 2314.4798 | подвал (ПВХ)
система отопления
1 | Кузнецова, ул. 4а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 3161 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 2895.1089 | подвал
2 | Кузнецова, ул. 4а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 3161 | шт | 10 | 10 | 887.915 | подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Кузнецова, ул. 4а | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 3161 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 11041.1986 | 1п. 2п.3п.4п.
2 | Кузнецова, ул. 4а | Смена выключателей | 3161 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 177.7765 | 3п.
3 | Кузнецова, ул. 4а | Ремонт силового предохранительного шкафа | 3161 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2426.2935 | -
4 | Кузнецова, ул. 4а | Смена светильников:с лампами накаливания | 3161 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 496.5442 | 1п.-5эт.
60470.2797
Всего затрат по плану: |  |  | 87850.27 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 60470.2797 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -27379.9903 | рублей

## ул.Кузнецова-дом №6
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кузнецова, д.6
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Кузнецова, ул. 6 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 5761.2 | 100 м2 | 0.064 | 0.0188 | 1650.51
2 | Кузнецова, ул. 6 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 5761.2 | 10 коробок | 0.2 | 0 | 0
3 | Кузнецова, ул. 6 | Установка урны | 5761.2 | т | 0.056 | 0.056 | 4142.2192 | 3 урны
4 | Кузнецова, ул. 6 | Ремонт темпиратурных швов (герметизация) | 6148.4 | 100м | 0.3 | 0.3 | 4228.1563
5 | Кузнецова, ул. 6 | Устройство металлических ограждений | 5761.2 | 100м | 0.4 | 0 | 0
6 | Кузнецова, ул. 6 | Улучшенная масляная окраска металлических элементов МАФ - ограждений | 5761.2 | 100м2 | 0.083 | 0 | 0
7 | Кузнецова, ул. 6 | Подсыпка песком или ПГС | 5761.2 | 100м3 | 0.08 | 0.08 | 36248.34
8 | Кузнецова, ул. 6 | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 5761.2 | 100 шт | 0.04 | 0.01 | 328.8
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Кузнецова, ул. 6 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 5761.2 | 100 шт | 0.08 | 0.08 | 4680.3026 | кв.122;35;63(3);47(2);123
2 | Кузнецова, ул. 6 | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 6148.4 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 5761.6696 | подвал
3 | Кузнецова, ул. 6 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 6148.4 | шт | 10 | 10 | 899.915 | подвал
система канализации
1 | Кузнецова, ул. 6 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 6148.4 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 9437.586 | подвал
2 | Кузнецова, ул. 6 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 6148.4 | 100 м | 0.04 | 0.04 | 8526.2193 | подвал
3 | Кузнецова, ул. 6 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 6148.4 | раструб | 4 | 4 | 2314.4798 | подвал
система отопления
1 | Кузнецова, ул. 6 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 6148.4 | 100 шт | 0.1 | 0.1 | 5792.6933 | подвал
2 | Кузнецова, ул. 6 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 6148.4 | шт | 8 | 8 | 11138.076 | подвал
3 | Кузнецова, ул. 6 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 6148.4 | шт | 35 | 35 | 3108.9054 | подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Кузнецова, ул. 6 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 5761.2 | 100 шт | 0.14 | 0.14 | 30911.7246
2 | Кузнецова, ул. 6 | Смена выключателей | 5761.2 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 706.14
3 | Кузнецова, ул. 6 | Смена светильников:с лампами накаливания | 5761.2 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 1983.5758
4 | Кузнецова, ул. 6 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 6148.4 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 9707.755
141567.0679
Всего затрат по плану: |  |  | 174004.22 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 141567.0679 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -32437.1521 | рублей
Note on F9: User: 3 шт
Note on G9: User: 3 шт

## ул.Кузнецова-дом №6а
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Кузнецова, д.6а
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 3867.4 | 100 м2 | 0.95 | 1.02 | 47805.2314 | +7м2 козырьки балконные
2 | Кузнецова, ул. 6а | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 3867.4 | 100 м | 0.3 | 0.49 | 21568.61 | +19м козырьки балконные
3 | Кузнецова, ул. 6а | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 3322.8 | 100 м2 | 0.042 | 0.042 | 3686.8 | 5 и 6 подъезд
4 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 3322.8 | 10 коробок | 0.2 | 0 | 0
5 | Кузнецова, ул. 6а | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 3322.8 | 100 шт | 0.04 | 0 | 0
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 3867.4 | шт | 3 | 3 | 266.6191 | подвал
2 | Кузнецова, ул. 6а | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 3322.8 | 100 шт | 0.08 | 0.08 | 4680.3026 | кв.16;52(2);66(4);34
3 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 3867.4 | шт | 3 | 3 | 270.2191 | подвал
система канализации
1 | Кузнецова, ул. 6а | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 3867.4 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 6291.724 | подвал
2 | Кузнецова, ул. 6а | Зачеканка раструбов диам.100мм | 3867.4 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299 | подвал
система горячего водоснабжения
1 | Кузнецова, ул. 6а | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 3322.8 | 100 шт | 0.08 | 0 | 0 | см. ХВС
2 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 3867.4 | шт | 5 | 5 | 445.1903 | подвал
3 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 3867.4 | шт | 5 | 5 | 451.1903 | подвал
система отопления
1 | Кузнецова, ул. 6а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 3867.4 | 100 шт | 0.07 | 0.07 | 4053.6555 | подвал
2 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 3867.4 | шт | 5 | 5 | 445.1903 | подвал
3 | Кузнецова, ул. 6а | уплотнение сгонов льняной прядью | 3867.4 | соединение | 5 | 5 | 323.5068 | подвал
4 | Кузнецова, ул. 6а | Смена арматуры: задвижек Д.50мм | 3867.4 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 10469.9175 | подвал
5 | Кузнецова, ул. 6а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 3867.4 | 100 сгонов | 0.05 | 0.05 | 1113.2285 | подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 3867.4 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 11041.1986
2 | Кузнецова, ул. 6а | Смена выключателей | 3867.4 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 177.7765
3 | Кузнецова, ул. 6а | Смена светильников:с лампами накаливания | 3867.4 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 496.5442
4 | Кузнецова, ул. 6а | Ремонт силового предохранительного шкафа | 3867.4 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4852.577
119596.7115
Всего затрат по плану: |  |  | 119596.71 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 119596.7115 | рублей

## ул.Маяковского-дом №27
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.27
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул.27 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 2740.5 | 100 м2 | 0.058 | 0.0924 | 8834.7372 | 1п. 3п. 4п.
2 | Маяковского, ул.27 | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 2740.5 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 1315.3008 | 1п. 3п. 4п.
3 | Маяковского, ул.27 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 3479.8 | 100 м | 0.07 | 0 | 0
4 | Маяковского, ул.27 | Ремонт бетонной отмостки толщиной до 20мм | 3479.8 | 100 м2 | 0.2 | 0 | 0
5 | Маяковского, ул.27 | Смена дверных приборов:замков навесных | 2740.5 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 1815.9365 | чердак, подвал
6 | Маяковского, ул.27 | Ремонт темпиратурных швов (герметизация) | 3479.8 | 100м | 0.35 | 0.35 | 11154.773
7 | Маяковского, ул.27 | Масляная окраска металлических поверхностей МАФ | 2740.5 | 100 м2 | 0.1 | 0 | 0
8 | Маяковского, ул.27 | Устройство подсыпки ПГС | 3479.8 | м3 | 13 | 13 | 33518.6442
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул.27 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 2740.5 | 100 шт | 0.08 | 0 | 0
2 | Маяковского, ул.27 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 3479.8 | шт | 10 | 10 | 899.915
система канализации
1 | Маяковского, ул.27 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 3479.8 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 7863.306
2 | Маяковского, ул.27 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 3479.8 | 100 м | 0.08 | 0.08 | 17052.4385
3 | Маяковского, ул.27 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 3479.8 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299
система отопления
1 | Маяковского, ул.27 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 3479.8 | 100 шт | 0.1 | 0 | 0 | Капитальный ремонт
2 | Маяковского, ул.27 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 3479.8 | шт | 10 | 0 | 0
3 | Маяковского, ул.27 | уплотнение сгонов льняной прядью | 3479.8 | соединение | 20 | 0 | 0
4 | Маяковского, ул.27 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 3479.8 | 100 сгонов | 0.2 | 0 | 0
5 | Маяковского, ул.27 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 3479.8 | шт | 2 | 2 | 2785.69 | подвал на вводе
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул.27 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2740.5 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 13247.8877
2 | Маяковского, ул.27 | Смена выключателей | 2740.5 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 353.0775
3 | Маяковского, ул.27 | Смена светильников:с лампами накаливания | 2740.5 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 993.0784
100992.0149
Всего затрат по плану: |  |  | 126498.34 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 100992.0149 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -25506.3251 | рублей
Note on D9: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D14: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D18: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D20: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D21: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D22: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D24: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D25: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D27: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on D28: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8

## ул. Маяковского-дом №29
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.29
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул.29 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 2597 | 100 м2 | 0.019 | 0 | 0
2 | Маяковского, ул.29 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля | 2597 | 100 м2 | 0.65 | 0.15 | 9407.55
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул.29 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 2597 | 100 шт | 0.08 | 0.02 | 1070.75 | кв.34, 66
2 | Маяковского, ул.29 | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 2597 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 4800.9704
3 | Маяковского, ул.29 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2597 | шт | 4 | 4 | 359.4669
4 | Маяковского, ул.29 | Смена стальных трубопроводов диам.25мм | 2597 | 100м | 0.04 | 0.04 | 2800.6612
система канализации
1 | Маяковского, ул.29 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 2597 | 100 шт | 0.03 | 0.03 | 4717.444
2 | Маяковского, ул.29 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 2597 | раструб | 3 | 3 | 1734.68
система отопления
1 | Маяковского, ул.29 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 2597 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 3475.62
2 | Маяковского, ул.29 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2597 | шт | 10 | 10 | 887.915
3 | Маяковского, ул.29 | уплотнение сгонов льняной прядью | 2597 | соединение | 4 | 4 | 259.2714
4 | Маяковского, ул.29 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 2597 | 100 сгонов | 0.04 | 0.04 | 890.5788
5 | Маяковского, ул.29 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 2597 | шт | 2 | 2 | 2785.6915
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул.29 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2597 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2209.2701 | 1п.
2 | Маяковского, ул.29 | Смена выключателей | 2597 | 100 шт | 0.01 | 0.02 | 205.3135 | 2п. 4п.
3 | Маяковского, ул.29 | Смена светильников:с лампами накаливания | 2596 | 99 шт | 0.01 | 0.02 | 488.0371 | 3п. 4п.
4 | Маяковского, ул.29 | Смена трех фазного электросчетчика с трансформаторами тока | 2597 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 3106.23 | внеплановая работа
39199.4499
Всего затрат по плану: |  |  | 72709.71 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 39199.4499 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -33510.2601 | рублей

## ул.Маяковского-дом №29а
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.29а
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев | 4726.2 | 100 м2 | 0.06 | 0 | 0
2 | Маяковского, ул. 29а | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартук | 4726.2 | 100 м | 0.06 | 0 | 0
3 | Маяковского, ул. 29а | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 4726.2 | 100 м2 | 0.0316 | 0.0316 | 2773.7151
4 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 4726.2 | 10 коробок | 0.1 | 0 | 0
5 | Маяковского, ул. 29а | Смена дверных приборов:замков навесных | 4726.2 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 1815.9365 | чердак, подвал
6 | Маяковского, ул. 29а | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 4726.2 | 100 шт | 0.03 | 0.01 | 329.02
7 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт бетонной отмостки толщиной до 20мм | 4726.2 | 100 м2 | 0.3 | 0 | 0
8 | Маяковского, ул. 29а | Подсыпка песком или грунтом (чернозем) | 4726.2 | 100м3 | 0.036 | 0.036 | 10042.87 | благоустройство
9 | Маяковского, ул. 29а | Установка урны | 4726.2 | т | 0.06 | 0.06 | 4438.0884 | 3 шт.
10 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт бетонной отмостки толщиной до 20мм | 4726.2 | 100 м2 | 0.5 | 0 | 0
11 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт межпанельных швов | 4726.2 | 100м | 1.6 | 1.65 | 52591.8586 | 5м по заявкам
12 | Маяковского, ул. 29а | Установка сушилки | 4727.2 | шт. | 4 | 4 | 5449.04 | доп.работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 29а | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 4726.2 | 100 шт | 0.15 | 0.01 | 584.95 | кв.72
2 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 4726.2 | шт | 10 | 10 | 899.915
3 | Маяковского, ул. 29а | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 4726.2 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 4800.9704
4 | Маяковского, ул. 29а | уплотнение сгонов льняной прядью | 4726.2 | соединение | 10 | 10 | 647.0237
5 | Маяковского, ул. 29а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 4726.2 | 100 сгонов | 0.1 | 0.1 | 2223.885
система канализации
1 | Маяковского, ул. 29а | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 4726.2 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 9437.586
2 | Маяковского, ул. 29а | Смена чугунных канализационных труб диам. 50мм | 4726.2 | 100 м | 0.05 | 0.05 | 10604.7028
3 | Маяковского, ул. 29а | Зачеканка раструбов диам.100мм | 4726.2 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299
система отопления
1 | Маяковского, ул. 29а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 4726.2 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 3475.62
2 | Маяковского, ул. 29а | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 4726.2 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 3842.7567
3 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 4726.2 | шт | 2 | 2 | 2785.6915
4 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4726.2 | шт | 10 | 10 | 887.915
5 | Маяковского, ул. 29а | Смена стальных трубопроводов диам.25мм | 4726.2 | 100м | 0.06 | 0.06 | 4198.3959
6 | Маяковского, ул. 29а | Демонтаж чуг.батареи (радиатора) весом до 80 кг | 4726.2 | 100 ребер | 0.39 | 0.39 | 1664.58 | внеплановая работа
7 | Маяковского, ул. 29а | Установка радиатора чугунного ребристого | 4726.2 | 100 ребер | 0.39 | 0.39 | 30174.89 | внеплановая работа
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 4726.2 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4415.9592
2 | Маяковского, ул. 29а | Смена выключателей | 4726.2 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 177.7765
3 | Маяковского, ул. 29а | Смена светильников:с лампами накаливания | 4726.2 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 496.5442
4 | Маяковского, ул. 29а | Ремонт силового предохранительного шкафа | 4726.2 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2426.2935
162343.2141
Всего затрат по плану: |  |  | 162343.21 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 162343.2141 | рублей
Note on F15: Автор: 3 шт
Note on G15: Автор: 3 шт

## ул.Маяковского-дом №33
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.33
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул.33 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 2575.9 | 100 м2 | 0.024 | 0 | 0 | -
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул.33 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 2575.9 | 100 шт | 0.08 | 0.01 | 585.03 | кв.59+рем.кв.7
2 | Маяковского, ул.33 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2575.9 | шт | 5 | 5 | 451.1903 | подвал
система канализации
1 | Маяковского, ул.33 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 2575.9 | 100 шт | 0.02 | 0.12 | 7241.13 | подвал + канализационные стояки в квартирах 58; 59; 63;
2 | Маяковского, ул.33 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 2575.9 | 100 м | 0.05 | 0.14 | 12656.13
3 | Маяковского, ул.33 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 2575.9 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299
система отопления
1 | Маяковского, ул.33 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 2575.9 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 2895.1089 | подвал
2 | Маяковского, ул.33 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2575.9 | шт | 5 | 5 | 445.1903 | подвал
3 | Маяковского, ул.33 | уплотнение сгонов льняной прядью | 2575.9 | соединение | 5 | 5 | 323.5068 | подвал
4 | Маяковского, ул.33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 2575.9 | 100 сгонов | 0.05 | 0.05 | 1113.2285 | подвал
5 | Маяковского, ул.33 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 2575.9 | шт | 2 | 2 | 2785.6915 | подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул.33 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2575.9 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 8831.9285 | 1п.2п.3п.4п.
2 | Маяковского, ул.33 | Смена светильников:с лампами накаливания | 2575.9 | 100 шт | 0.01 | 0.02 | 604.2552 | 1п. - 1 и 4 эт.
39089.6199
Всего затрат по плану: |  |  | 39089.62 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 39089.6199 | рублей

## ул.Маяковского-дом №35а
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.35а
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул. 35а | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 4430.6 | 100 м2 | 0.054 | 0.01 | 749.57 | 1п. 2п.
2 | Маяковского, ул. 35а | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 4430.6 | 10 коробок | 0.2 | 0 | 0 | -
3 | Маяковского, ул. 35а | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 4430.6 | 100 шт | 0.04 | 0 | 0 | -
4 | Маяковского, ул. 35а | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 4430.6 | 100 м | 0.14 | 0 | 0 | -
5 | Маяковского, ул. 35а | Ремонт асфальтобетонных покрытий | 4430.6 | 100 м2 | 0.86 | 0.86 | 91429.3439 | +210м2 доп.работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 35а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 4430.6 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 1207.0267 | подвал
2 | Маяковского, ул. 35а | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 4430.6 | 100 шт | 0.08 | 0.02 | 1070.08 | кв.34;66
3 | Маяковского, ул. 35а | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 4430.6 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 1921.3784 | подвал
4 | Маяковского, ул. 35а | уплотнение сгонов льняной прядью | 4430.6 | соединение | 10 | 10 | 647.0237 | подвал
5 | Маяковского, ул. 35а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 4430.6 | 100 сгонов | 0.05 | 0.05 | 1113.2285 | подвал
система канализации
1 | Маяковского, ул. 35а | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 4430.6 | 100 шт | 0.05 | 0.03 | 3617.98 | подвал
2 | Маяковского, ул. 35а | Зачеканка раструбов диам.100мм | 4430.6 | раструб | 2 | 1 | 578.62 | подвал
система горячего водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 35а | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 4430.6 | 100 шт | 0.08 | 0.06 | 3460.23 | кв.28(3вр);78(2вр);24
2 | Маяковского, ул. 35а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4430.6 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 5.1808 | подвал
3 | Маяковского, ул. 35а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 4430.6 | 100 сгонов | 0.06 | 0.06 | 1335.8782 | подвал
4 | Маяковского, ул. 35а | уплотнение сгонов льняной прядью | 4430.6 | соединение | 10 | 10 | 647.0237 | подвал
система отопления
1 | Маяковского, ул. 35а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 4430.6 | 100 шт | 0.03 | 0.03 | 1736.5722 | подвал
2 | Маяковского, ул. 35а | Смена арматуры: задвижек диам.50 мм | 4430.6 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 636.24 | (ревизия) подвал
3 | Маяковского, ул. 35а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4430.6 | шт | 5 | 5 | 445.1903 | подвал
4 | Маяковского, ул. 35а | уплотнение сгонов льняной прядью | 4430.6 | соединение | 10 | 10 | 647.0237 | подвал
5 | Маяковского, ул. 35а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 4430.6 | 100 сгонов | 0.05 | 0.05 | 1113.2285 | подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул. 35а | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 4430.6 | 100 шт | 0.04 | 0.06 | 14247.89 | 5п. 4п. +ремонт кв.11;81;75;77
2 | Маяковского, ул. 35а | Смена выключателей | 4430.6 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 22.93 | ремонт 5п. и 2п. (тамбур)
3 | Маяковского, ул. 35а | Смена светильников:с лампами накаливания | 4430.6 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 495.54 | 5п. - 5эт.
4 | Маяковского, ул. 35а | Ремонт силового предохранительного шкафа | 4430.6 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2426.2935 | -
129553.4719
Всего затрат по плану: |  |  | 157848.21 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 129553.4719 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -28294.7381 | рублей

## ул.Маяковского-дом №36
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.36
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 6645.9 | 100 м2 | 0.032 | 0.01 | 878.31
2 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 6645.9 | 10 коробок | 0.2 | 0 | 0
3 | Ремонт межпанельных швов | 6645.9 | 100м | 1.05 | 1.05 | 85298.1429
4 | Малый ремонт тамбура в подъезде | 6646.9 | шт. | 4 | 4 | 1612.42 | (внеплановая работа)
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 6645.9 | 100 шт | 0.1 | 0.1 | 5850.37 | кв.52;88(2);60;108(2) 51;84;45;79
2 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 6645.9 | шт | 12 | 12 | 1080.8763
3 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 6645.9 | шт | 12 | 12 | 1066.4763
система канализации
1 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 6645.9 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 11175.712
2 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 6645.9 | 100 м | 0.08 | 0.08 | 17052.4385
3 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 6645.9 | раструб | 4 | 4 | 2314.4798
система горячего водоснабжения
1 | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 6645.9 | 100 шт | 0.1 | 0.1 | 0
2 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 6645.9 | шт | 12 | 12 | 1066.4763
3 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 6645.9 | шт | 12 | 12 | 1080.8763
система отопления
1 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 6645.9 | 100 шт | 0.24 | 0.24 | 13899.9843
2 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 6645.9 | шт | 40 | 40 | 3551.6202
3 | уплотнение сгонов льняной прядью | 6645.9 | соединение | 40 | 40 | 2590.4346
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 6645.9 | 100 сгонов | 0.1 | 0.1 | 2223.885
5 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 6645.9 | шт | 8 | 8 | 11138.076
Электрические сети и оборудование
1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 6645.9 | 100 шт | 0.1 | 0.1 | 22078.1
2 | Смена светильников:с лампами накаливания | 6645.9 | 100 шт | 0.01 | 0.12 | 5958.48 | (внеплановая работа) над подъездами
3 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 6645.9 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4852.577
194769.7353
Всего затрат по плану: |  | 199450.55 | рублей
Итого фактических затрат: |  | 194769.7353 | рублей
|  |  |  | Остаток |  | -4680.8147 | рублей

## ул.Маяковского-дом №37
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.37
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул. 37 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля | 2629.1 | 100 м2 | 0.32 | 0.1 | 6271.49 | Кровля
2 | Маяковского, ул. 37 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 2629.1 | 100 м2 | 0.021 | 0.021 | 1844.5977 | 4п.
3 | Маяковского, ул. 37 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 2629.1 | 10 коробок | 0.1 | 0 | 0 | -
4 | Маяковского, ул. 37 | Смена оконных приборов:ручек -скоб | 2629.1 | 100 шт | 0.03 | 0 | 0 | -
5 | Маяковского, ул. 37 | Установка хлопалки | 2629.1 | шт | 1 | 1 | 3510.23 | внеплановая работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 37 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 2629.1 | 100 шт | 0.06 | 0 | 0 | -
2 | Маяковского, ул. 37 | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 2629.1 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 4800.9704 | подвал
3 | Маяковского, ул. 37 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2629.1 | шт | 5 | 5 | 451.1903 | подвал
система канализации
1 | Маяковского, ул. 37 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 2629.1 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 6291.724 | подвал
2 | Маяковского, ул. 37 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 2629.1 | 100 м | 0.04 | 0.04 | 8526.2193 | подвал
3 | Маяковского, ул. 37 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 2629.1 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299 | подвал
система отопления
1 | Маяковского, ул. 37 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 2629.1 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 2895.1089 | подвал
2 | Маяковского, ул. 37 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2629.1 | шт | 12 | 12 | 1066.4763 | подвал
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул. 37 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2629.1 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2209.2701 | 2п.+ рем. кв.2
2 | Маяковского, ул. 37 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 2629.1 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2426.2935
41450.8003
Всего затрат по плану: |  |  | 57798.82 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 41450.8003 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -16348.0197 | рублей

## ул.Маяковского-дом №37а
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.37а
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул. 37а | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 4679 | 100 м2 | 0.0615 | 0.0223 | 1857.72 | 1п. и 4п.
2 | Маяковского, ул. 37а | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | 4679 | 10 коробок | 0.3 | 0 | 0 | -
3 | Маяковского, ул. 37а | Смена оконных приборов:ручек - скоб | 4679 | 100 шт | 0.03 | 0 | 0 | -
4 | Маяковского, ул. 37а | Устройство асфальтобетонных покрытий | 4679 | 100 м2 | 1.2 | 1.2 | 70730.6459 | тратуар (плитка)
5 | Маяковского, ул. 37а | Вырубка непригодных насаждений: тополь | 4679 | шт | 1 | 1 | 5850.37 | валка дерева, обрезка ветвей, погрузка, вывоз
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 37а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 4679 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 3016.3339 | подвал
2 | Маяковского, ул. 37а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4679 | шт | 7 | 7 | 621.286 | подвал
3 | Маяковского, ул. 37а | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 4679 | 100 шт | 0.1 | 0.03 | 1570.07 | кв.2;45;73+ревиз.34
4 | Маяковского, ул. 37а | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 4679 | 100 шт | 0.07 | 0.07 | 5807.8768 | подвал
5 | Маяковского, ул. 37а | уплотнение сгонов льняной прядью | 4679 | соединение | 5 | 5 | 323.5068 | подвал
6 | Маяковского, ул. 37а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 4679 | 100 сгонов | 0.05 | 0.05 | 1113.2285 | подвал
система канализации
1 | Маяковского, ул. 37а | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 4679 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 9311.746 | подвал
2 | Маяковского, ул. 37а | Зачеканка раструбов диам.100мм | 4679 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299 | подвал
3 | Маяковского, ул. 37а | Установка трубопроводов чугунных канализационных диам.100мм | 4679 | 100м | 0.07 | 0.07 | 14921.5657 | подвал
4 | Маяковского, ул. 37а | Установка чугунной фассоной арматуры диам.100мм | 4679 | 100шт | 0.03 | 0.03 | 5191.759 | подвал
5 | Маяковского, ул. 37а | Устройство отвода ливневой канализации | 4679 | м | 4 | 4 | 4680.31 | внеплановая работа
система горячего водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 37а | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 4679 | 100 шт | 0.1 | 0 | 0 | см. ХВС
2 | Маяковского, ул. 37а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4679 | шт | 7 | 7 | 621.286 | подвал
3 | Маяковского, ул. 37а | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 4679 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 4147.7804 | подвал
4 | Маяковского, ул. 37а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 4679 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 3016.3339 | подвал
5 | Маяковского, ул. 37а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 4679 | 100 сгонов | 0.05 | 0.05 | 1113.2285 | подвал
6 | Маяковского, ул. 37а | уплотнение сгонов льняной прядью | 4679 | соединение | 5 | 5 | 323.5068 | подвал
7 | Маяковского, ул. 37а | Смена стальных трубопроводов диам.25мм | 4679 | 100м | 0.06 | 0.06 | 4198.3959 | подвал
система отопления
1 | Маяковского, ул. 37а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 4679 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 3621.1 | подвал
2 | Маяковского, ул. 37а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 4679 | шт | 0.1 | 0.1 | 7.8096 | подвал
4 | Маяковского, ул. 37а | уплотнение сгонов льняной прядью | 4679 | соединение | 6 | 6 | 387.7422 | подвал
5 | Маяковского, ул. 37а | Смена стальных трубопроводов диам.25мм | 4679 | 100м | 0.06 | 0.06 | 4198.3959 | подвал
6 | Маяковского, ул. 37а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 4679 | 100 сгонов | 0.06 | 0.06 | 1335.8782 | подвал
7 | Маяковского, ул. 37а | Смена трубопровода диаметром до 80 мм | 4679 | 100м | 0.05 | 0.05 | 1680.34 | внеплановая работа
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул. 37а | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 4679 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4415.9592 | 3п. и 4п.
2 | Маяковского, ул. 37а | Смена выключателей | 4679 | 100 шт | 0.02 | 0 | 0 | -
3 | Маяковского, ул. 37а | Смена светильников:с лампами накаливания | 4679 | 100 шт | 0.01 | 0 | 0 | -
4 | Маяковского, ул. 37а | Ремонт силового предохранительного шкафа | 4679 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4852.577 | -
160073.982
Всего затрат по плану: |  |  | 169329.24 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 160073.982 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -9255.258 | рублей
Note on F10: User: всего 240м2
Note on G10: User: всего 240м2

## ул.Маяковского-дом №39
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.39
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул. 39 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 2622.7 | 100 м2 | 0.038 | 0.011 | 866.15 | 1п. +1ручка
2 | Маяковского, ул. 39 | Ремонт бетонной отмостки толщиной до 20мм | 2622.7 | 100 м2 | 0.21 | 0.21 | 5232.02 | внеплановая работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 39 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 2622.7 | 100 шт | 0.05 | 0.01 | 584.78 | кв.3 + ревиз.66
2 | Маяковского, ул. 39 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2622.7 | шт | 8 | 4 | 297.2 | подвал
система канализации
1 | Маяковского, ул. 39 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 2622.7 | 100 шт | 0.03 | 0.03 | 4717.444 | подвал
2 | Маяковского, ул. 39 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 2622.7 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299 | подвал
система отопления
1 | Маяковского, ул. 39 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 2622.7 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 2317.0733 | подвал
2 | Маяковского, ул. 39 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2622.7 | шт | 8 | 8 | 709.3338 | подвал
3 | Маяковского, ул. 39 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 2622.7 | шт | 2 | 2 | 2785.6915 | подвал
18666.9226
Всего затрат по плану: |  |  | 18666.92 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 18666.9226 | рублей

## ул.Маяковского-дом №41
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.41
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул.41 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 2616.4 | 100 м2 | 0.0324 | 0.0324 | 2845.062
2 | Маяковского, ул.41 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля | 2616.4 | 100 м2 | 0.5 | 0.044 | 2798.22
3 | Маяковского, ул.41 | Устройство подсыпки ПГС | 3479.8 | м3 | 15 | 15 | 9364.29 | внеплановая работа
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул.41 | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 2616.4 | 100 шт | 0.05 | 0.01 | 584.78 | кв.70
2 | Маяковского, ул.41 | Смена арматуры: вентилей диам. 25 мм | 2616.4 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 3842.7567
3 | Маяковского, ул.41 | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2616.4 | шт | 7 | 7 | 629.686
4 | Маяковского, ул.41 | Ремонт вентилей диам. до 15мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2616.4 | шт | 5 | 5 | 445.1903
система канализации
1 | Маяковского, ул.41 | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 2616.4 | 100 шт | 0.02 | 0.11 | 11692.62 | план +внеплановая
2 | Маяковского, ул.41 | Зачеканка раструбов диам.100мм | 2616.4 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299
3 | Маяковского, ул.41 | Смена чугунных канализационных труб диам. 100мм | 2616.4 | 100 м | 0.075 | 0.075 | 12987.67 | внеплановая работа
система отопления
1 | Маяковского, ул.41 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 2616.4 | 100 шт | 0.05 | 0.05 | 2895.1089
2 | Маяковского, ул.41 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2616.4 | шт | 10 | 10 | 887.915
3 | Маяковского, ул.41 | Ремонт арматуры: задвижек диам 80мм | 2616.4 | шт | 2 | 2 | 2785.6915
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул.41 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2616.4 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4415.9592
2 | Маяковского, ул.41 | Смена выключателей | 2616.4 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 177.7765
3 | Маяковского, ул.41 | Смена светильников:с лампами накаливания | 2616.4 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 496.5442
4 | Маяковского, ул.41 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 2616.4 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 6247.507
64254.0073
Всего затрат по плану: |  |  | 64254.01 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 64254.0073 | рублей
Note on D9: Автор: встройки по договорам 594,6, не хватает 144,7? В прежних расчетах всего по зданию 3479,8
Note on F7: Автор: не весь объем
Note on G7: Автор: не весь объем

## ул.Маяковского-дом №41а
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Маяковского, д.41а
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Маяковского, ул. 41а | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 2658.4 | 100 м2 | 0.027 | 0.027 | 2371.2799
2 | Маяковского, ул. 41а | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля | 2658.4 | 100 м2 | 0.25 | 0.04 | 2508.62
Водопроводные и канализационные сети
система холодного водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 41а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2658.4 | шт | 6 | 6 | 533.2381
2 | Маяковского, ул. 41а | Смена арматуры: вентилей диам.15 мм (квартиры) | 2658.4 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 2340.1413 | кв.11(2);15; 44(в.к.)
3 | Маяковского, ул. 41а | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2658.4 | шт | 6 | 6 | 540.4381
система канализации
1 | Маяковского, ул. 41а | Смена чугунной фасонной арматуры диам. 100мм | 2658.4 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 3145.862
2 | Маяковского, ул. 41а | Зачеканка раструбов диам.100мм | 2658.4 | раструб | 2 | 2 | 1157.2299
система горячего водоснабжения
1 | Маяковского, ул. 41а | Смена арматуры: вентилей диам. 15 мм(квартиры) | 2658.4 | 100 шт | 0.04 | 0 | 0
2 | Маяковского, ул. 41а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2658.4 | шт | 6 | 6 | 533.2381
3 | Маяковского, ул. 41а | Ремонт вентилей диам. до 32мм без снятия (т.5,стр.2а) прим.25мм | 2658.4 | шт | 6 | 6 | 540.4381
4 | Маяковского, ул. 41а | смена секции водоподогревателя (ТР/ПР ДИАМ. 100ММ) | 2658.4 | 100м (секция) | 0.04 | 0.04 | 38164.2157
система отопления
1 | Маяковского, ул. 41а | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 2658.4 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 3475.62
2 | Маяковского, ул. 41а | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 2658.4 | шт | 5 | 5 | 445.1903
3 | Маяковского, ул. 41а | уплотнение сгонов льняной прядью | 2658.4 | соединение | 5 | 5 | 323.5068
4 | Маяковского, ул. 41а | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 2658.4 | 100 сгонов | 0.05 | 0.05 | 1113.2285
Электрические сети и оборудование
1 | Маяковского, ул. 41а | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2658.4 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2209.2701
2 | Маяковского, ул. 41а | Ремонт силового предохранительного шкафа | 2658.4 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2426.2935
61827.8105
Всего затрат по плану: |  |  | 77338.22 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 61827.8105 | рублей
[5 empty] | Остаток |  | -15510.4095 | рублей
Note on F19: Автор: всего 12 шт подвал
Note on G19: Автор: всего 12 шт подвал

## ул.Мелентьева-дом №33
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Мелентьева, д.33
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Мелентьева, ул. 33 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 1100.8 | 100 м2 | 0.01 | 0.01 | 807.2
2 | Мелентьева, ул. 33 | Ремонт межпанельных швов | 1100.8 | м | 32 | 32 | 23330.75
Электрические сети и оборудование
3 | Мелентьева, ул. 33 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1100.8 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 4547.4176
4 | Мелентьева, ул. 33 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 1100.8 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 2494.12
Тепловые сети
5 | Мелентьева, ул. 33 | Ремонт задвижек диаметром до:100 мм без снятия с места | 1100.8 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 2890.4032
6 | Мелентьева, ул. 33 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 1100.8 | шт | 6 | 6 | 487.7862
Водопроводные и канализационные сети
7 | Мелентьева, ул. 33 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 1100.8 | шт | 7 | 7 | 569.0839
8 | Мелентьева, ул. 33 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1100.8 | 100 шт | 0.03 | 0.03 | 1756.3792
9 | Мелентьева, ул. 33 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 1100.8 | 100 м | 0.1 | 0.1 | 7065.8274
43948.9676
Всего затрат по плану: |  |  | 43948.97 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 43948.9676 | рублей

## пр. Мира-дом №49
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: пр. Мира, д.49
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | Мира, пр.49 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | 5951.4 | 100 м2 | 0.05 | 0.05 | 4036.08
2 | Мира, пр.49 | Ремонт межпанельных швов | 5951.4 | м | 260 | 260 | 189562.34 | 187 м - 2009г., 73 м - 2010г.
Электрические сети и оборудование
3 | Мира, пр.49 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 5951.4 | 100 шт | 0.2 | 0.2 | 45474.2956
4 | Мира, пр.49 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 5951.4 | 100 шт | 0.04 | 0.04 | 9976.46
Тепловые сети
5 | Мира, пр.49 | Ремонт задвижек диаметром до:100 мм без снятия с места | 5951.4 | 100 шт | 0.06 | 0.06 | 8671.1997
6 | Мира, пр.49 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 5951.4 | шт | 6 | 6 | 487.7862
Водопроводные и канализационные сети
7 | Мира, пр.49 | Ремонт вентилей диам. до 20мм без снятия (т.5,стр.2а) | 5951.4 | шт | 12 | 12 | 975.5424
8 | Мира, пр.49 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 5951.4 | 100 шт | 0.15 | 0.15 | 8781.8762
9 | Мира, пр.49 | уплотнение сгонов льняной прядью | 5951.4 | соединение | 30 | 30 | 2023.569
10 | Мира, пр.49 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 5951.4 | 100 м | 0.1 | 0.1 | 5943.5754
11 | Мира, пр.49 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 5951.4 | 100 м | 0.3 | 0.3 | 21197.5122
297130.2368
Всего затрат по плану: |  |  | 297130.24 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 297130.2368 | рублей

## ул.Орджоникидзе-дом №30б
ОТЧЕТ
о выполненных работах по ТР
ж/д по адресу: ул. Орджоникидзе, д.30б
за период с 1.06.2010г. - по 31.12.2010г. (за 7 месяцев)
N п/п | Адрес | Наименование работ пл. | Площадь | Ед.изм. | План | Факт | Затраты | Примечание
Система холодного водоснабжения
1 | Орджоникидзе, ул 30б | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 808.7 | 100 сг | 0.03 | 0.03 | 565.2179
2 | Орджоникидзе, ул 30б | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, клапанов шаровых на трубопровод. из ст.труб | 808.7 | шт | 2 | 2 | 1921.8098
Система отопления
3 | Орджоникидзе, ул 30б | Снятие арматуры: терморегулятора диам.20 мм на трубопроводах системы отопления | 808.7 | 100 шт | 0.02 | 0.02 | 57.9649
4 | Орджоникидзе, ул 30б | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, клапанов шаровых на трубопровод. из ст.труб диам.20мм | 808.7 | 1шт | 2 | 2 | 1921.8218
Электрические сети и оборудование
5 | Орджоникидзе, ул 30б | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 808.7 | 100 шт | 0.01 | 0.01 | 854.4862
5321.3007
Всего затрат по плану: |  |  | 5321.3 | рублей
Итого фактических затрат: |  |  | 5321.3007 | рублей