## ТР
Отчет по выполненным работам по текущему ремонту
на период обслуживания с 01.06.2012г. - по 31.05.2013г.
по адресу: г. Котлас, ул. Грибоедова 1
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Объем работ по факту | Примечание
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр58-07-03 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (промазка трещин Гермобутилом) | 100 м | 0.03 | 0.074 | кв.45,15,60
2 | ГЭСНр63-02-03 | Смена стекол | 100 м2 остекления | 0.0144 | 0
3 | ГЭСНр56-12-06 | Установка замков навесных | 100 шт. | 0.05 | 0.05 | 1,4,6 подъезд, входы в подвал
4 | ГЭСН10-01-012-01 | Ремонт слухового окна с заменой досок | 100 м2 | 0.025 | 0.019 | 1 и 6 подъезд
5 | ГЭСН11-01-011-03 ГЭСН11-01-011-04 ГЭСН06-01-012-1 | Бетонирование порогов при входе в подъезд | 100 м2 стяжки | 0.018 | 0.018 | 2,3,4,5,6 подъезд
6 | ГЭСН09-05-002-03 | Ремонт металлических лестничных решеток (сварка) | 10 т | 0.0001 | 0.0001 | 1 и 4 подъезд
7 | ГЭСНр53-21-07 | Заделка трещин в кирпичной стене мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками) | 100 м | 0.16 | 0.14 | 3, 6 подъезд |  |  |  | 781.8119 | 10945.3662
8 | ГЭСН09-06-001-02 ГЭСН09-05-002-03 | Изготовление и установка решеток на подвальные окна | 100шт | 0.11 | 0.1
9 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса | 1м3 | 0.21 | 0 | Устройство тамбура при входе в подвальное помещение
| ГЭСН10-01-012-01 | Обшивка каркаса досками | 100 м2 | 0.03 | 0
| ГЭСН10-01-043-01 | Установка дверных коробок в деревянных стенах (дверь стальная) | 100 м2 | 0.012 | 0
| ГЭСН12-01-022-01 | Устройство крыши из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.05 | 0
10 |  | Ремонт подвальной двери | 1 шт. | 0 | 1 | с установкой проушин | №1357 от 22.08.13г
11 |  | Ремонт подвальной двери | 1 шт. | 0 | 1 | вместо работ по устройству тамбура | от 29.05.2013г.
|  | Изготовление двери в подвал | 1 шт. | 0 | 1
|  | Изготовление и установка проушин для замков | 1 шт. | 0 | 4
|  | Сверление отверстий по металлу | шт. | 0 | 20
|  | Обивка дверей оцинкованным железом | м2 | 0 | 4
Итого по виду работ: | [6 empty] | 32706.8679
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (квартиры) | 100 шт. | 0.05 | 0.01 | кв.7 | от 21.09.12г.
2 | ГЭСНр65-05-02 | Смена вентилей диаметром до 32мм (квартиры) | 100 шт. | 0 | 0.01 | кв.17 | от 26.06.12г.
3 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (подвал) | 100 шт. | 0.19 | 0.19 |  | от 29.05.13г и 31.05.13 |  | 14934.43
4 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.19 | 0.19
5 | ТНВ 3.4.4 (прим.) | Ремонт вентилей диаметром до 32 мм без снятия (15мм, 20мм, 25мм, 32мм) | шт | 0 | 1 | кв.89 | №1076 от 12.07.12г
Итого по виду работ: | [6 empty] | 1807.514
Канализация
1 | ГЭСНр65-07-02 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые | 100 м | 0 | 0.01 | кв.17 | от 26.06.12г.
2 |  | Изменение противоуклона на системе канализации | м | 0 | 2 |  | переборка труб-да
Итого по виду работ:
Тепловые сети
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.2 | 0.2 |  | от 5.06.13
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.2 | 0.2
3 | ГЭСНр65-25-01 | Смена воздушных кранов радиаторов (квартиры) | 100 шт. | 0.06 | 0.01 | кв. 72 | №1687 от 27.09.12г
4 | ГЭСНр65-25-02 | Смена пробко-спускных кранов (спускники в подвале) | 100 шт. | 0.1 | 0.21
5 | ГЭСНр65-09-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:15 мм | 100м | 0.1 | 0
6 | ГЭСНр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 100м | 0.1 | 0.04 |  | от 5.06.13
7 | ГЭСНр65-09-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:40 мм | 100м | 0.06 | 0
8 | ГЭСНр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:50 мм | 100м | 0.06 | 0
9 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 100м | 0 | 0.04 |  | от 5.06.13
Дополнительно -замена видов работ по ТР(не определили каких) или включить в стоимость след периода | [6 empty] | осталось выполнить 1 узел (9.01.13)
1 | ГЭСНр 65-13-02 | Демонтаж грязевика | 100 шт. | 0 | 0.06 |  | 0.01 | 0.04 | 3513.44
2 | ГЭСН 16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 89 мм | 1 соединение | 0 | 12 |  | 2 | 8 | 8577.2
3 | ГЭСН 18-06-007-07 | Установка фильтров | 10 фильтров | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0.4 | 19516.28
4 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0 | 0.01 |  | 0.01 |  | 31606.92
5 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:80мм | 100 м | 0 | 0.008 |  | 0.008
6 |  | Смена арматуры задвижек диаметром:80 мм | 100шт. | 0 | 0.06 |  | от 29.05.13г
Итого по виду работ: | [6 empty] | -65121.6685
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-14-01 | Смена выключателя:нагрузки или автоматического 16А, 25А | 100 шт. | 0.3 | 0.3
2 | ГЭСНр 67-14-01 | Смена выключателя:нагрузки или автоматического 40А | 100 шт. | 0.15 | 0.15
3 |  | Прокладка дин-рейки | 100 шт. | 0.1 | 0.1
| ГЭСНр 67-09-01 | Смена выключателей | 100 | 0.01 | 0.04
| ГЭСНм 08-02-400-01 | Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 (Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2) | 100 м | 0.5 | 0.3
| ГЭСНм 08-02-412-02 Изм. вып.1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.5 | 0.3
| ГЭСНм 08-02-420-01 | Установка коробок ответвительных к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения | 100 | 0.02 | 0.02
| ГЭСНр67-08-01, прим | Установка светильников с: лампами накаливания НСП | 100 | 0.02 | 0.03
Итого по виду работ:
Итого по дому: | [6 empty] | -32862.5946
Генеральный директор ООО "УправДом плюс" ________________ К.Б.Копосов
Председатель ТСЖ "Грибоедова 1" ______________________________О.М. Тулубенская
Note on H37: Автор: 950р
Note on H42: Автор: в наряде только 1шт.

## ТО
Отчет по выполненым работам по техническому обслуживанию
по адресу: ул. Грибоедова, д.1
на период с 01.06.2012г. - по 31.05.2013г.
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Объем работ по факту | Примечание
Внутридомовое газовое оборудование
1 | ОАО "Котласгазсервис" | Осмотр внутридворового газопровода с проверкой креплений | 100 | 0.05 | 0.05
2 | ОАО "Котласгазсервис" | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 10 | 10 | 19 | 0
3 | ОАО "Котласгазсервис" | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметр до 32 мм | кран | 19 | 0
4 | ОАО "Котласгазсервис" | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм), изоляционно-фланцевого соединения | задвижка | 2 | 1
5 | ОАО "Котласгазсервис" | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 0 | 1
Итого по виду работ
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Единые ведомственные нормы времени и расценок на специализированные ремонтно-строительные, противопожарные и профильные работы | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 285 | 120 | декабрь
2 |  | Техническое обслуживание газоходов | канал | 95 | 217 | июль,декабрь,апрель
Итого по виду работ
Водопроводные и канализационные сети
1 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 0.88 | 0.88
2 | хроном. | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.95 | 0.6
3 | ТНВ3.4.20. | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 4 | 2 | кв.17,21
Итого по виду работ:
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр 52-16-01 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.06 | 0
2 |  | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.06 | 0
Итого по виду работ
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-23-01 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 18.271 | 18.271
2 | ГЭСНр 65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 18.271 | 18.271
3 | ТНВ 3.4.52. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 18.271 | 18.271
4 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок | стояк | 6 | 1 | кв.72
5 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем теплоснабжения (подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 0.88 | 0.88
6 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр системы теплоснабжения (внутриквартирные устройства) | 1000 м2 жилой площади | 0.25275 | 0.25275
7 | ВД 1-06-05-01-02 | Снятие показаний прибора учета | 1 узел | 1 | 1
Итого по виду работ
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-05-01 | Замена перегоревшей электролампы | 100 | 0.23 | 0.32
2 | ГЭСНр 67-13-01 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.3 | 0.3
3 | хроном. | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 95 | 95
4 | ТЭР 33-032 | Техобслуживание ВРУ | единица | 3 | 3
Итого по виду работ
Итого по дому:
Note on E15: Автор: должно быть 190(по 2канала в квартире)

## справка
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "УправДом плюс" |  | Председатель ТСЖ "Грибоедова 1"
К.Б.Копосов ____________________________ |  | ____________________ О.М. Грибоедова
| 2013-11-29 |  | 2013-11-29
ОТЧЁТ за период с 01 июня 2012 г. по 31 мая 2013 г.
по расходованию денежных средств собственников (нанимателей) помещений
жилого дома №1 по ул. Грибоедова в г. Котласе
Тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД |  | 19.87 | руб. с 1м² в месяц
Тариф на вывоз мусора |  | 23.12 | руб. с 1 чел. в месяц
Начислено (руб.) с 01.06.2012. по 31.05.2013
Всего: | 1080252.34
Оплачено (руб.) с 01.06.2012. по 30.04.2013(по состоянию на 20.05.2013).
Всего: | 978979.44
Долг населения по оплате за отчетный период
Всего: | 101272.9
Название работ и услуг: |  | стоимость, руб.
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 175649.8867
Начисление и сбор платежей |  | 73398.672
Вывоз и утилизация сухого мусора |  | 54159.7
Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора |  | 83135.7
Дератизация, дезинсекция |  | 887.04
Текущий ремонт |  | 266701.9046
Техническое обслуживание |  | 126991.1546
Транспортные расходы по статье благоустройство (механизированная уборка в осенне-зимний период, завоз песка на территорию |  | 6594
Содержание контейнера и контейнерной площадки |  | 0
Уборка МОП |  | 129414.01
Уборка дворовой территории |  | 153481.33
Стоимость выполненных работ всего: |  | 1070413.3979
Неосвоенных средств населения за отчетный период |  | 9838.9421
Долг населения за отчетный период с 16.05.2011-31.05.2012г. |  | 60975.52
Приложение: | 1. акт выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
2. отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту
Главный инженер ООО "УправДом плюс" |  |  | Сущенко А.А.