## ТР
Отчет по выполненным работам по текущему ремонту
на период обслуживания с 1.01.2012г. - по 31.12.2012г.
по адресу: г. Котлас, ул.Ленина д.6
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем по плану | Объем работ по факту
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр63-02-03 | Смена стекол | 100 м2 остекления | 0.016 | 0
2 | смета | Устройство контейнерной площадки из профнастила | шт. | 1 | 1
3 | ГЭСНр 53-02-01 | Разборка тамбура с дворового фасада дома | 10м3 | 0.24 | 0.24
4 | смета | Устройство козырька с дворового фасада дома | шт. | 1 | 1
5 | ГЭСНр56-12-01 | Смена дверных приборов: проушины | 100 шт. | 0 | 0.02
6 | ГЭСНр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: | 100 м2 | 0 | 0.015
Итого по виду работ:
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 0.01
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.1 | 0
3 | ТНВ 3.4.4 (прим.) | Ремонт вентилей диаметром до 32 мм без снятия (15мм, 20мм, 25мм, 32мм) | шт. | 0 | 2
Итого по виду работ:
Горячее водоснабжение
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 0.01
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.1 | 0
Итого по виду работ:
Канализация
1 | ГЭСНр65-07-02 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые | 100 м | 0.5 | 0.175
2 | ГЭСНр65-17-01 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до:100мм | 100 шт. | 0 | 0.01
Итого по виду работ:
Всего по ВКС
Тепловые сети
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 0.1
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.1 | 0.12
3 | ТНВ 3.4.4 (прим.) | Ремонт вентилей диаметром до 32 мм без снятия (15мм, 20мм, 25мм, 32мм) | шт. | 10 | 10
4 | ГЭСНр65-05-08 | Смена арматуры задвижек диаметром:50 мм | 100 шт. | 0.02 | 0.02
5 | ГЭСНр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром:80 мм | 100 шт. | 0.02 | 0.02
6 | ГЭСНр65-09-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:15 мм | 100 м | 0.02 | 0.02
7 | ГЭСНр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 100 м | 0.02 | 0.01
8 | ГЭСНр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:50 мм | 100 м | 0 | 0.015
9 |  | Уплотнение сгона с применнением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгона) диметром до 20 мм | 1 сгон | 0 | 3
Итого по виду работ:
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-08-01 | Смена светильников:с лампами накаливания (оптикоакустический ЖКХ 04-60-27Е) | шт | 17 | 0
2 | ГЭСНр 67-14-01 | Смена выключателя:нагрузки или автоматического 16А, 25А | шт. | 12 | 12
3 | ГЭСНр 67-09-01 | Смена выключателей | 100 | 0.01 | 0
4 |  | Прокладка дин-рейки | 100 шт. | 0 | 0.01
5 | ГЭСНм 08-02-400-01 | Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 (Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2) | 100 м | 0.12 | 0.06
6 | ГЭСНм 08-02-412-02 Изм. вып.1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.12 | 0.055
7 | ГЭСНм 08-02-420-01 | Установка коробок ответвительных к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения | 100 | 0.01 | 0.01
8 | ГЭСНр67-08-01, прим | Установка светильников с: лампами накаливания НСП с датчиками движения | 100 | 0.01 | 0.16
9 | ГЭСНр56-12-06 | Установка замка навесного на СПУ | 100 шт. | 0 | 0.01
10 |  | Ремонт ВРУ с заменой рубильника | 100 шт. | 0 | 0.01
11 | ГЭСНм 08-01-001-01(прим) | Смена электросчетчика головного прибора учета с трансформатором тока | 1 шт. | 0 | 1
Итого по виду работ:
Итого по дому:

## ТО
Отчет по техническому обслуживанию
на период обслуживания с 1.01.2012г. - по 31.12.2012г.
по адресу: г. Котлас, ул. Ленина д. 6
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем по плану | Объем работ по факту
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр 52-16-01 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.1 | 0.012
2 |  | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.1 | 0
3 | ТНВ 3.1.21. | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см (подъздные козырьки) | м2 | 240 | 240
Итого по виду работ:
Водопроводные и канализационные сети
1 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (чердак,подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 0.833 | 0.833
2 | хроном. | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.48 | 0
3 | ТНВ3.4.20. | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 12 | 5
Итого по виду работ:
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-23-01 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 8.951 | 8.951
2 | ГЭСНр 65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 8.951 | 8.951
3 | ТНВ 3.4.52. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 8.951 | 8.951
4 | хроном. | Промывка ВВП | секция | 0 | 3
5 | 2.2.2.1.39 | Опресовка ВВП | 100 м | 0 | 0.16
6 | т. 6.6-08 | Демонтаж калача М114 | калач | 0 | 2
7 | т. 6.6-08 | Монтаж калача М114 | калач | 0 | 2
8 | т. 6.11.08 | Очистка калача М114 | калач | 0 | 2
9 | т. 6.11.08 * | Очистка ВВП ручная (114) | секция | 0 | 3
10 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 8 | 8
11 | ГЭСНр 65-17-01 | Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм | 100 | 0.04 | 0.04
Итого по виду работ:
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-05-01 | Замена перегоревшей электролампы | 100 шт | 0.34 | 0.09
2 | ГЭСНр 67-13-01 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.04 | 0.04
3 | ТЭР 33-032 | Техобслуживание ВРУ | единица | 2 | 2
4 | ТНВ 3.7.7. прим. | Осмотр подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 0.4 | 0.4
5 | хроном. | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 1 | 1
Итого по виду работ:
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Единые ведомственные нормы времени и расценок на специализированные ремонтно-строительные, противопожарные и профильные работы | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 32 | 32
Итого по виду работ:
Итого по дому:

## отчет
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "УправДом плюс" |  | Председатель ТСЖ "Ленина 6"
К.Б.Копосов ____________________________ |  | ____________________
ОТЧЁТ за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
по расходованию денежных средств собственников (нанимателей) помещений
жилого дома №6 по ул.Ленина в г. Котласе
Тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД |  | 27.19 | руб. с 1м² в месяц
Начислено (руб.) с 01.01.2012. по 31.12.2012.
Всего: | 648458.98
Оплачено (руб.) с 01.01.2012. по 31.12.2012 (по состоянию на 20.12.2012).
Всего: | 603955.05
Долг населения по оплате за отчетный период
Всего: | 44503.93
Название работ и услуг: |  | стоимость, руб.
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 73239.936
Начисление и сбор платежей |  | 33053.088
Вывоз и утилизация сухого и крупногабаритного мусора |  | 74540.4869
Дератизация, дезинсекция |  | 842.52
Текущий ремонт |  | 196406.4961
Техническое обслуживание |  | 35276.5056
Транспортные расходы по статье благоустройство (механизированная уборка в осенне-зимний период, завозка песка на территорию |  | 1750
Содержание контейнера и контейнерной площадки |  | 865.56
Уборка МОП |  | 117625.6
Уборка дворовой территории |  | 115406.23
Стоимость выполненных работ всего: |  | 649006.4225
Долг населения за выполненные работы |  | -547.4425
Приложение: | 1. акт выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
2. отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту
Главный инженер ООО "УправДом плюс" |  |  | Сущенко А.А.