## ТР
Отчет по выполненым работам по текущему ремонту
на период обслуживания с 01.08.2012г. - по 31.07.2013г.
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, дом №16
3349.6
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем работ по плану | Объем работ по факту | Примечание | месяц выполнения
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр63-02-03 | Смена стекол | 100 м2 остекления | 0 | 0.014 | 1792/16.10 кв.67
2 |  | Демонтаж и монтаж деревянного щита в подъезде | м2 | 0 | 0.8 | 2377/18.12-кв.6
3 | ГЭСНр 61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами | 100 м2 | 0 | 0.002 | газодымоход
Итого по виду работ:
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.27 | 0.02 | 17.09- кв.33;02.07.13г-1шт | в течение года
2 | ГЭСНр65-05-02 | Смена вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0 | 0.01 | кв.33
3 | ГЭСНр65-09-10 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:15 мм на ППР | 100м | 1.03 | 0
4 |  | Ремонт насоса | шт. | 0 | 1 |  |  | №668 от 22.04.13г
Итого по виду работ:
Тепловые сети
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.24 | 0 |  | в течение года
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.24 | 0.04 | 1п. (приямок)
3 | ГЭСНр65-25-01 | Смена воздушных кранов радиаторов (квартиры) | 100 шт. | 0.1 | 0.01
4 | ГЭСНр65-25-02 | Смена пробко-спускных кранов (спускники в техподполье) | 100 шт. | 0.24 | 0.04 | 1п. (приямок)
5 | ГЭСНр65-09-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:15 мм | 100м | 0.59 | 0
6 | ГЭСНр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 100 м | 0 | 0.01 | 1п. (приямок)
7 | ГЭСНр65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 100 м | 0 | 0.025
8 | ГЭСНр65-09-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:40 мм | 100 м | 0 | 0.14
9 |  | Закрепление батареи | шт | 0 | 1 | кв.57
10 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 100м | 0 | 0.002 | кв.65 |  | от 19.06.13г
11 |  | Разборка внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 100м | 0 | 0.15 | 4 подъезд |  | от 18-19.06.13г
12 |  | Долбление отверстий в перекрытиях перфоратором | 100отв. | 0 | 0.03
13 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:25мм | 100м | 0 | 0.15
14 |  | Установка шарового крана Ду20 | 1шт. | 0 | 3
15 |  | Смена радиаторной пробки Ду20 | 1шт. | 0 | 1
Итого по виду работ:
Электрические сети и оборудование
1 |  | Замена предохранителя в ВРУ | шт. | 0 | 1 |  |  | 9.11.12г
2 |  | Установка светильников с: лампами накаливания НББ с датчиками движения | шт. | 0 | 8 | в т.ч. 24 шт. датчики движения

## ТО
Отчет по выполненным работам по техническому обслуживанию
на период обслуживания с 1.08.2012г. - по 31.07.2013г.
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского 16
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем работ по плану | Объем работ по факту | Примечание | месяц выполнения
Конструктивные элементы здания
1 |  | Прочистка канализационных стояков от наледи | м | 0 | 1 | 2418/21.12-кв.49,50,68,67
2 |  | Сбивание сосулек с крыши (автовышка) | час | 0 | 1 | 18.02.2013г
Итого по виду работ:
Водопроводные и канализационные сети
1 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (техподполье) | 1000 м2 осматр. площади | 0.036 | 0.036 |  | январь
2 | хроном. | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.58 | 0 |  | январь
3 | ТНВ3.4.20. | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 3 | 3 |  | по заявке
4 |  | Откачка воды из подвала | час | 0 | 2.5 |  |  | от 14.05.2013
Итого по виду работ:
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-23-01 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 13.354 | 13.354 |  | сентябрь
2 | ГЭСНр 65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 13.354 | 13.354 |  | сентябрь
3 | ТНВ 3.4.52. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 13.354 | 13.354 |  | сентябрь
4 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 8 | 3 | кв.18,48,45 | по заявке
5 | ВД 1-06-05-01-02 | Снятие показаний прибора учета | 1 узел | 1 | 1
Итого по виду работ:
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-05-01 | Замена перегоревшей электролампы | 100 шт | 0.24 | 0.21 |  | АРО
2 | ГЭСНр 67-13-01 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.2 | 0.2 |  | апрель | вып.в апреле
3 | ТЭР 33-032 | Техобслуживание ВРУ | единица | 1 | 1 |  | апрель | вып.в апреле
4 | хроном. | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 59 | 59 |  | ежемес
Итого по виду работ:
Внутридомовое газовое оборудование
1 | 5.1.3. | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 100 | 0.7 | 0.7
2 | 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 1 | 1
3 |  | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 1 | 1
4 | 10.1.29. | Проверка на герметичность соединений и стыков на фасадном газопроводе здания диаметром до 50мм | 10 | 0.4 | 0
5 | 10.1.29. | Проверка на герметичность соединений и стыков на газопроводе в подъезде здания диаметром до 50мм | 10 | 4.8 | 0
6 | 10.2.221.3. | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметром до 50мм | кран | 16 | 0
7 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на одном стояке до 10 | стояк | 16 | 0
Итого по виду работ:
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Единые ведомственные нормы времени и расценок на специализированные ремонтно-строительные, противопожарные и профильные работы | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 116 | 75
2 |  | Техническое обслуживание газоходов | канал | 58 | 135 | февраль(39),май(45),июль(51) | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 |  | Прочистка газодымохода | 100м | 0 | 0.175 | кв.28(15м),68(2,5м)
Note on C13: Автор: раньше назыв лежака
Note on F40: Автор: 39+45+51

## справка
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "УправДом плюс" |  | Председатель ТСЖ "Маяковского 16"
К.Б.Копосов ____________________________ |  | ____________________ ___________________
| 2013-11-29 |  | 2013-11-29
ОТЧЁТ за период с 01 августа 2012 г. по 31 июля 2013 г.
по расходованию денежных средств собранных с собственников (нанимателей) помещений
жилого дома №16 по ул. Маяковского в г. Котласе
Тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД |  | 23 | руб. с 1м² в месяц
Начислено (руб.) с 01.08.2012. по 31.07.2013.
Всего: | 746176.61
Оплачено (руб.) с 01.08.2012. по 31.07.2013
Всего: | 726814.72
Долг населения по оплате за отчетный период
Всего: | 19361.89
Название работ и услуг: |  | стоимость, руб.
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 110781.095
Начисление и сбор платежей |  | 46292.004
Вывоз и утилизация сухого мусора, крупногабаритного мусора |  | 42705.8701
Дератизация, дезинсекция |  | 559.44
Текущий ремонт |  | 79831.3255
Техническое обслуживание |  | 85228.0616
Транспортные расходы по статье благоустройство (механизированная уборка в осенне-зимний период, завозка песка на территорию |  | 3500
Содержание контейнера и контейнерной площадки |  | 0
Уборка МОП |  | 121450.68
Уборка дворовой территории |  | 126630.3
Стоимость выполненных работ всего: |  | 616978.7762
-129197.8338
Приложение: | 1. акт выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
2. отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту
Главный инженер ООО "УправДом плюс" |  |  | Сущенко А.А.
35072.4
30960.26