## ТР
Отчет по выполненным работам по ТР
на период обслуживания с 1.01.2012г. - по 31.12.2012г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, Маяковского 35а
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем по плану | Объем по факту
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр63-02-03 | Смена стекол | 100 м2 остекления | 0 | 0, 0056
2 |  | Ремонт скамейки | шт | 0 | 1
3 | ГЭСНр58-06-01 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля с промазкой битумными составами | 100 м2 | 0 | 0.036
4 | калькуляция | Изготовление и установка скамеек с покраской | шт. | 0 | 2
5 |  | Смена дверных приборов:проушины, ручки | 100 шт. | 0 | 0.07
6 |  | Смена замка навесного | 100 шт. | 0 | 0.03
7 |  | Запенивание монтажной пеной отверстий в перекрытиях под квартирами | шт | 0 | 8
8 | ТНВ 3.3.3 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 0 | 3
Итого по виду работ:
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 0.02
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.02 | 0
Итого по виду работ:
Горячее водоснабжение
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 | 0.01
2 | ГЭСНр65-05-02 | Смена вентилей диаметром до 32мм | 100 шт. | 0 | 0.02
3 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.02 | 0
4 | ГЭСНр65-16-02 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:32мм | 100 шт. | 0 | 0.01
5 | ТНВ 3.4.4 (прим.) | Ремонт вентилей диаметром до 32 мм без снятия (15мм, 20мм, 25мм, 32мм) | шт. | 0 | 1
Итого по виду работ:
Канализация
1 | ТНВ 3.4.3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметром до 100 мм | 1 место | 0 | 1
2 | ГЭСНр65-07-02 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые | 100 м | 0 | 0.0125
Итого по виду работ:
Тепловые сети
1 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.2 | 0.14
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0.15 | 0
3 | ТНВ 3.4.4 (прим.) | Ремонт вентилей диаметром до 32 мм без снятия (15мм, 20мм, 25мм, 32мм) | шт. | 70 | 42
4 | ГЭСНр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром: до 80 мм | 100 шт. | 0.06 | 0.06
5 | ГЭСНр65-09-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:15 мм | 100м | 0.02 | 0
6 | ГЭСНр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 100м | 0.02 | 0.01
7 | ГЭСНр65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 100м | 0.01 | 0
8 | ГЭСН15-04-030-03 (прим) | Теплоизоляция стальных труб жидким керамическим теплоизоляционным материалом "Корунд" | 100 м2 | 0.48 | 0.48
9 | смета | Установка общедомового прибора учета энергоресурсов на вводе инженерных сетей ТС | шт. | 1 | 1
4 | ГЭСНр65-05-08 | Смена арматуры задвижек диаметром: до 50 мм | 100 шт. | 0 | 0.02
1 | ГЭСНр65-05-02 | Смена вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0 | 0.05
Итого по виду работ:
Электрические сети и оборудование
1 |  | Приобретение энергосберегающих ламп | шт. | 41 | 41
2 | ГЭСНр 69-02-01 ГЭСНр 69-02-02 ГЭСНм 08-02-413-01 ГЭСНм 08-03-526-01 ГЭСНм 08-03-595-02(прим) | Монтаж светильников с металлогалогенными лампами на стене | шт. | 0 | 1
Итого по виду работ:
Итого по дому:

## ТО
Отчет по выполненным работам по ТО
на период обслуживания с 1.01.2012г. - по 31.12.2012г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского 35а
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем по плану | Объем по факту
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр 52-16-01 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.1 | 0
2 |  | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.1 | 0
3 | ТНВ 3.1.21. | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см (подъздные козырьки) | м2 | 180 | 180
Итого по виду работ:
Водопроводные и канализационные сети
1 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (чердак,подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 1.01 | 1.01
2 | хроном. | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.95 | 0
3 | ТНВ3.4.20. | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 12 | 1
4 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | стояк | 0 | 11
Итого по виду работ:
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-23-01 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 18.43 | 18.43
2 | ГЭСНр 65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 18.43 | 18.43
3 | ТНВ 3.4.52. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 18.43 | 18.43
4 | хроном. | Промывка ВВП | секция | 18 | 18
5 | 2.2.2.1.39 | Опресовка ВВП | 100 | 0.6 | 0.6
6 | т. 6.6-08 | Демонтаж калача М114 | калач | 16 | 16
7 | т. 6.6-08 | Монтаж калача М114 | калач | 16 | 16
8 | т. 6.11.08 | Очистка калача М114 | калач | 16 | 16
9 | т. 6.11.08 * | Очистка ВВП ручная (114) | секция | 18 | 18
10 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 25 | 2
11 | ГЭСНр 65-17-01 | Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм | 100 | 0.04 | 0.04
Итого по виду работ:
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-05-01 | Замена перегоревшей электролампы | 100 шт | 0.72 | 0.36
2 | ГЭСНр 67-13-01 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.3 | 0.31
3 | ТЭР 33-032 | Техобслуживание ВРУ | единица | 2 | 2
4 | ТНВ 3.7.7. прим. | Осмотр чердаков и подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 1.01 | 1.01
5 | хроном. | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 96
5 |  | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 96 | 96
Итого по виду работ:
Внутридомовое газовое оборудование
1 | 5.1.3. | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 100 | 1 | 1
2 | 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 1 | 0
|  | Техническое обслуживание крана на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | кран | 0 | 1
3 |  | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 1 | 1
4 | 10.1.29. | Проверка на герметичность соединений и стыков на фасадном газопроводе здания диаметром до 50мм | 10 | 0.6 | 0
5 | 10.1.29. | Проверка на герметичность соединений и стыков на газопроводе в подъезде здания диаметром до 50мм | 10 | 7.2 | 0
6 | 10.2.221.3. | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметром до 50мм | кран | 24 | 0
7 | 10.2.221.2. | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметром до 32мм | кран | 0 | 25
8 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 24 | 19
9 |  | Устранение утечек газа не резьбовых соединениях | кран | 0 | 14
10 |  | Замена арматуры гайки диаметром 32 мм | гайка | 0 | 2
Итого по виду работ:
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Единые ведомственные нормы времени и расценок на специализированные ремонтно-строительные, противопожарные и профильные работы | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 190 | 140
Итого по виду работ:
Итого по дому:

## отчет
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "УправДом плюс" |  | Председатель ЖСК-13
К.Б.Копосов ____________________________ |  | ____________________
ОТЧЁТ за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
по расходованию денежных средств собственников помещений
жилого дома №35а по ул. Маяковского в г. Котласе
Тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД |  | 21.76 | руб. с 1м² в месяц
Начислено (руб.) с 01.01.2012. по 31.12.2012.
Всего: | 1130871.68
Оплачено (руб.) с 01.01.2012. по 31.12.2012 (по состоянию на 20.01.2013).
Всего: | 1139107.28
Долг населения по оплате за отчетный период
Всего:
Название работ и услуг: |  | стоимость, руб.
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 175451.76
Начисление и сбор платежей |  | 73902.408
Вывоз и утилизация сухого и крупногабаритного мусора |  | 149539.0548
Дератизация, дезинсекция |  | 5503.22
Текущий ремонт |  | 319445.104
Техническое обслуживание |  | 201750.0991
Транспортные расходы по статье благоустройство (механизированная уборка в осенне-зимний период, завозка песка на территорию |  | 11580
Содержание контейнера и контейнерной площадки |  | 0
Уборка МОП |  | 145483.04
Уборка дворовой территории |  | 177256.28
Долг населения за выполненные работы 2011 г |  | 8374.4826
Аренда подвального помещения |  | -101779.47
Стоимость выполненных работ всего: |  | 1166505.9784
долг населения за выполненные работы |  | 35634.2984
Приложение: | 1. акт выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
2. отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту
Главный инженер ООО "УправДом плюс" |  |  | Сущенко А.А.