## ТР
Отчет выполненых работ по ТР
на период обслуживания с 1.09.2012г. - по 31.08.2013г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, пр.Мира 26б
№п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем работ по плану | Объем по факту | Примечание | [6 empty] | Выполнение работ на 13.06.13г
корректировка планов с 1.03.2013
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр58-07-07 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:в один слой | 100 м2 | 1.2 | 0.95 | кв.92,80,3 и 4п,кв.29,59, шахты | 684.4931 | кровля по акту осмотра -кв.10,92,80,89,29,114 | -338460.9668 | -393232.2268 | -574.4868 | м2 кровли
2 | ГЭСНр58-07-07 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:в один слой | 100 м2 | 0.32 | 0.15 | кровля на лоджии(балконные козырьки)-кв.60,59,50,49,29 | 760.1866 | кровля на лоджии(балконные козырьки)-кв.60,59,50,49,29
3 | ГЭСН12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартука | 100м | 0.14 | 0.096 | кв.92,50,29,59 | 809.75 | примыкания на балконныхкозырьках-кв.60,59,50,49,29 | 9.6
4 | ГЭСН 10-02-041(прим) | Установка деревянных поручней | 100м | 0.032 | 0 | 7подъезд,между 2/3 этажом | не будем выполнять
5 | Калькуляция | Изготовление и установка колпаков над шахтами | 1колпак | 4 | 4 | зонты (козырьки) над шахтами-4шт. | обязат. Выполним
6 | ГЭСН 09-05-002-03 | Ремонт лестничных решеток | 10т | 0.0025 | 0.0025 | 1-2п.(сварка),8п.(4прутка изг.,приварить) | в марте выполнили, поставила по плану не пересчитывала | [6 empty] | наряд от 4.03.13
7 | ГЭСНр63-02-03 | Смена стекол | 100 м2 остекления | 0 | 0.004 | 4п(39)
8 | ГЭСНр58-07-07 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:в один слой | 100 м2 | 0 | 3.9 | акт выполненных работ | 684.4931 |  | июнь 2013г
9 | ГЭСН12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартука | 100м | 0 | 0.745 |  | 896.21
Итого по виду работ
Тепловые сети
1 | ГЭСНр65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25 мм | 100 м | 0.02 | 0.02 | в подвальном помещении | [6 empty] | не нашла наряд
2 | ГЭСНр65-16-02 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:32 мм | 100шт. | 0.1 | 0 |  | не будем выполнять
3 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 32 мм | 100шт. | 0.15 | 0.06
4 | ГЭСНр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100шт. | 0.06 | 0.06 |  | не будем выполнять
5 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100 шт. | 0 | 0.05
7 | ГЭСНр65-17-01 | Установка заглушек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0 | 0.01 | [7 empty] | 2012-10-16
8 | ГЭСНр 65-25-2 | Смена пробко-спускных кранов | 100 шт. | 0 | 0.06 | кв.112(подвал) | [6 empty] | 13.09.2012 и 28.12.12
9 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100шт. | 0 | 0.01 | подвал
Итого по виду работ
Водопроводные и канализационные сети
1 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 100шт. | 0.1 | 0.02 | чердак (113,114),кв.19 | [6 empty] | 26,29.12.2012
2 | ГЭСНр65-16-02 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:32 мм | 100шт. | 0.1 | 0 |  | не будем выполнять
3 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 32 мм | 100шт. | 0.15 | 0 |  | не будем выполнять
4 | ГЭСНр65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100шт. | 0.15 | 0.05 | чердак (113,114), подвал | [6 empty] | 2012-12-29
5 | ГЭСНр65-07-01 | Смена внутренних трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:50мм | 100м | 0.2 | 0 | в подъездах на первых этажах | не будем выполнять
6 | ГЭСНр65-07-02 | Смена внутренних трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:100мм | 100м | 0.2 | 0 |  | не будем выполнять
7 | ГЭСНр65-07-02 | Смена внутренних трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:100мм | 100м | 0 | 0.025 | кв.77,58 | не будем выполнять
8 | ТНВ 3.4.4 (прим.) | Ремонт вентилей диаметром до 32 мм без снятия (15мм, 20мм, 25мм, 32мм) | шт | 0 | 0.01 | кв.43
9 | ГЭСНр 65-9-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:100 мм | 100м | 0 | 0.04 | подвал
10 | ГЭСНр 65-9-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на полипропиленовые диаметром до:32 мм | 100 м | 0 | 0.0515 | чердак (113,114) | [6 empty] | 2012-12-29
11 | ГЭСНр 65-9-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20мм | 100 м | 0 | 0.01 | чердак (113,114) | [6 empty] | 2012-12-29
Итого по виду работ
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр67-08-01, прим | Установка светильников с: лампами накаливания НСП с датчиками движения | 100шт. | 0.84 | 0.84 | в подъездах | [6 empty] | выполнено
2 | ГЭСНм 08-02-400-01 прим. | Прокладка провода АПВ-4 | 100 м | 0 | 0.06 | кв.93
Итого по виду работ
Итого по дому:
| смета | Устройство водомерного узла | 1узел | 0 | 1 | акт выполненных работ | июнь 2013г | [5 empty] | выполнено
Note on J9: Автор: ТР на 6 мес с 1.03.2013 -для корректировки планов работ
Note on H14: Автор: наряд от 4.03.13-сварочные работы по ремонту перил в 1-6п.(без объемов)

## ТО
Отчет выполненых работ по ТО
на период обслуживания с 1.09.2012г. - по 31.08.2013г. (за 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, пр.Мира 26б
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Объем по факту | Примечание |  | Выполнение работ на 13.06.13г
Конструктивные элементы здания
1 | ТНВ 3.1.21. | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см | м2 | 0 | 17.7 | кв.29,103 | собственники отказались-отметить в протоколе!
2 | ГЭСНр56-12-07 | Установка дверных приборов:пружина | 100 шт. | 0 | 0.01
2 | ГЭСНр 52-16-01 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.208
3 |  | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.208
Итого по виду работ:
Водопроводные и канализационные сети
1 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (чердак,подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 1.87 | 1.87 | в мае |  | выполнено
2 | хроном. | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 1.14 | 0
3 | ТНВ3.4.20. | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 6 | 2 | кв.32,42,70,96
4 | ТНВ 3.4.53прим. | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | стояк | 0 | 13 | кв.40,72,75,79,76,40 |  |  | всего:18 бел.нарядов+24зелен.наряда
Итого по виду работ:
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-23-01 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 26.57 | 26.57 |  |  | выполнено
2 | ГЭСНр 65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 26.57 | 26.57 |  |  | выполнено
3 | ТНВ 3.4.52. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 26.57 | 26.57 |  |  | выполнено
4 | хроном. | Промывка ВВП | секция | 16 | 16 |  |  | выполнено
5 | 2.2.2.1.39 | Опресовка ВВП | 100 | 0.3 | 0.3 |  |  | выполнено
6 | т. 6.6-08 | Демонтаж калача М114 | калач | 14 | 14 |  |  | выполнено
7 | т. 6.6-08 | Монтаж калача М114 | калач | 14 | 14 |  |  | выполнено
8 | т. 6.11.08 | Очистка калача М114 | калач | 14 | 14 |  |  | выполнено
9 | т. 6.11.08 * | Очистка ВВП ручная (114) | секция | 16 | 14 |  |  | выполнено
10 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 6 | 2 | кв.112,61 |  | выполнено
Итого по виду работ:
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-05-01 | Замена перегоревшей электролампы | 100 шт | 0.1 | 0.5 |  |  | выполнено
2 | ГЭСНр 67-13-01 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100 | 0.25 | 0.54 | дополнительно по заявкам в подъездах (кв.85,33,89,55) |  | выполнено
3 | ТНВ 3.7.8. | Техобслуживание ВРУ | единица | 3 | 3 |  |  | выполнено
4 | ТНВ 3.7.7. прим. | Осмотр подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 0.62867 | 0.63 |  |  | выполнено
3 | хроном. | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 117 | 117 |  |  | выполнено
Итого по виду работ:
Внутридомовое газовое оборудование
1 | 5.1.3. | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 100 | 0.15 | 0
2 | 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 2 | 1
3 |  | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 2 | 1
4 | 10.2.221.3. | Проверка исправности и смазка газового крана (в подъезде на стояке) диаметром до 50мм | кран | 22 | 10
5 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 22 | 40
|  | Устранение утечек газа в резьбовых соединениях | шт. | 0 | 2
Итого по виду работ:
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Единые ведомственные нормы времени и расценок на специализированные ремонтно-строительные, противопожарные и профильные работы | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 228 | 180 |  |  | выполнено
| ГЭСНр 65-35-01 | Прочистка вентиляционных каналов | 100м | 0 | 0.22 | кв.76,105
Итого по виду работ:
Итого по дому:
Note on D39: Автор: д.б. 1км
Note on E40: Автор: д.б.1
Note on E41: Автор: д.б.1
Note on E42: Автор: д.б.26
Note on E43: Автор: д.б.26

## справка
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "УправДом плюс" |  |  |  | Председатель ТСЖ "Мира 26б"
К.Б.Копосов ____________________________ |  |  |  | ____________________ Е.Г. Лозовский
| 2013-11-29 |  |  | 2013-11-29
ОТЧЁТ за период с 01 сентября 2012 г. по 31 августа 2013 г.
по расходованию денежных средств собственников (нанимателей) помещений
жилого дома №26б по пр. Мира в г. Котласе
Тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД |  | 22 | руб. с 1м² в месяц
Начислено (руб.) с 01.09.2012. по 31.08.2013.
Всего: | 1659148.74
1382533.94
Оплачено (руб.) с 01.09.2012.по 31.07.2013г .
Всего: | 1519051.91
Долг населения по оплате за отчетный период
Всего:
Название работ и услуг: |  | стоимость, руб.
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 250462.128
Начисление и сбор платежей |  | 104862.156
Вывоз и утилизация сухого мусора,крупногабаритного мусора |  | 291017.7606
Дератизация, дезинсекция |  | 5914.52
Текущий ремонт |  | 617508.5442
Техническое обслуживание |  | 175815.8079
Транспортные расходы по статье благоустройство (механизированная уборка в осенне-зимний период, завозка песка на территорию) |  | 16500
Содержание контейнера и контейнерной площадки |  | 0
Уборка МОП |  | 315058.09
Уборка дворовой территории |  | 235480.454
Стоимость выполненных работ всего: |  | 2012619.4608
Долг населения за выполненные работы |  | 353470.7208
Приложение: | 1. акт выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
2. отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту
Главный инженер ООО "УправДом плюс" |  |  | Сущенко А.А.